****

**AKČNÍ PLÁN NA OBDOBÍ**

**od 1. 9. 2025 do 31. 8. 2026**

**MAP IV v ORP Velké Meziříčí**

**Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/23\_017/0008435**

Obsah obrázku mapa, atlas, text, diagram

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.

|  |  |
| --- | --- |
| **Realizátor projektu** | MOST Vysočiny, o.p.s. |
| **Doba realizace projektu** | 1. 2. 2024 – 31. 12. 2025 |
| **Řešitelský tým:** | Realizační tým MAP IV – odborný a administrativní tým |
| **Webové stránky projektu** | [www.masmost.cz/map/map-iv](http://www.masmost.cz/map/map-iv) |
| **FB profil** | [MAP IV v ORP Velké Meziříčí](https://www.facebook.com/profile.php?id=61557466751174) |
| **Datum schválení** | …………………… 2025 |



**OBSAH:**

1. Úvod 3

2. Přehled priorit a cílů Strategického rámce MAP do roku 2028 pro území ORP Velké Meziříčí 5

3. Přehled a popis opatření ve vazbě na Strategické cíle a Priority 6

4. Aktivity jednotlivých vzdělávacích zařízení spojené s realizací Projektů zjednodušeného vykazování – Šablony MŠ a ZŠ I financované z OP JAK 38

5. Vytipované aktivity spolupráce s opakovanou realizací 46

6. Implementační aktivity vycházející z Akčního plánu pro období 1.9.2025 – 31.12.2025 48

7. Přehled zapojených subjektů v projektu MAP IV 49

**1. Úvod**

Akční plán rozvoje vzdělávání pro území ORP Velké Meziříčí (dále jen Akční plán) byl zpracován v průběhu realizace projektu MAP IV na období školního roku 2025/2026 na základě podkladů z jednání pracovních skupin, sběru dat z území, z aktivity Podpora škol v plánování, setkání ředitelů škol apod. a reflektuje potřeby území.

Cílem akčních plánů je identifikování konkrétních aktivit, jejichž realizací bude dosaženo stanovených cílů. Vize a priority včetně jejich cílů, na které jsou aktivity v Akčním plánu navázány, byly projednány a aktualizovány jednotlivými pracovními skupinami, zveřejněny k připomínkování a schváleny Řídícím výborem. Aktualizovaná vize, priority a cíle jsou nastaveny tak, aby obsáhly celou škálu potřeb v území, jsou uvedeny ve Strategickém rámci MAP do roku 2028 pro území ORP Velké Meziříčí, který tvoří součást dokumentu Místní akční plán vzdělávání na území ORP Velké Meziříčí, který je finálním výstupem projektu MAP IV. Poslední aktualizace Strategického rámce (verze 12.0) byla Řídícím výborem schválena …………září 2025.

Akční plán uvádí aktivity škol a školských zařízení (aktivity realizované uvnitř jednotlivých škol a školských zařízení), aktivity spolupráce (spolupráce mezi školami, mezi školami a ostatními aktéry, vzdělávací aktivity MAP aj.) a investiční záměry subjektů působících ve vzdělávání v ORP Velké Meziříčí, pokud je to pro daný cíl relevantní. V rámci aktivit škol jsou naplánovány aktivity vzdělávacích zařízení často spojené s realizací projektů zjednodušeného vykazování z OP JAK – Šablony pro MŠ a ZŠ. Při plánování aktivit spolupráce byly pečlivě vybírány aktivity, které budou k aktivitám škol komplementární a nebude docházet ke dvojímu financování stejných aktivit pro totožné osoby či skupiny osob. Každá uvedená aktivita je doplněna popisem, odpovědností, indikátory, předpokládaným časovým plánem a očekávanými náklady.

Důležité je zmínit také skutečnost, že akční plán je živý dokument. Bude-li tedy v průběhu jeho realizace identifikována potřeba nových aktivit, které budou v souladu s prioritami a cíli MAP, může být v průběhu školního roku aktualizován.

Akční plán respektuje rámec klíčových témat (podpora moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí; rozvoj potenciálu každého žáka, zejména žáků se sociálním a jiným znevýhodněním; podpora pedagogických, didaktických a manažerských kompetencí pracovníků ve vzdělávání a podpory managementu třídních kolektivů), průřezových témat (proměna obsahu a způsobu vzdělávání; podpora učitelů, ředitelů a dalších pracovníků ve vzdělávání; digitální kompetence k celoživotnímu učení; snižování nerovností v přístupu ke vzdělávání; spolupráce a součinnost MŠ - ZŠ/ZŠ – SŠ) a volitelných témat (rozvoj podnikavosti, iniciativy a kreativity dětí a žáků, rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání; rozvoj vztahu k místu, kde děti a žáci žijí, mezigenerační soužití, výchova k udržitelnému rozvoji – EVVO, Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků, Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků, mediální gramotnost, wellbeing a další).

Období září–prosinec 2025 je pokryto aktivitami spolupráce naplánovanými v projektu MAP IV (realizace do 31.12.2025), další aktivity spolupráce jsou pak uváděny s termínem od 01.01.2026 do 31.08.2026. Návrh finální podoby akčního plánu byl projednán na jednáních pracovních skupin MAP v září 2025 a následně poskytnut do území k připomínkování v rámci konzultačního procesu definovaného Komunikačním plánem projektu.

Pedagogové v území mají zájem zvyšovat své odborné kompetence, zatraktivňovat dětem a žákům výuku, podílet se na aktivitách pro děti a rodiče, ale na druhou stranu jsou zahlceni povinnostmi spojenými s chodem školy, narůstající administrativou, tlakem ze strany zřizovatele, rodičů a veřejnosti. Školy se shodují na nedostatku personálních sil ve škole k zajištění rostoucí administrativy, v rámci snížení počtu žáků ve třídách apod.

Aktivity zaměřené na nastavení rovných příležitostí a snížení selektivnosti uvnitř škol nebo v území jsou zařazeny do Akčního plánu v rámci aktivit škol nebo aktivit spolupráce a jsou označeny poznámkou „Příležitost“. Označení určila na svém setkání pracovní skupina pro rovné příležitosti. V případě nutnosti mohou být aktivity realizovány distanční formou.

Připravované aktivity budou nabídnuty všem zapojeným školám do projektu.

**2. Přehled priorit a cílů Strategického rámce MAP do roku 2028 pro území ORP Velké Meziříčí**

|  |  |
| --- | --- |
| **PRIORITA 1** | **Dostupnost, inkluze a kvalita předškolního vzdělávání v ORP Velké Meziříčí** |
| Cíl 1.1 | Infrastruktura MŠ – Rekonstrukce a výstavba MŠ |
| Cíl 1.2 | Vybavení MŠ - zvýšení kvality vzdělávání |
| Cíl 1.3 | Podpora pedagogických, didaktických a manažerských kompetencí pracovníků ve vzdělávání, klima školy |
| Cíl 1.4 | Rozvoj potenciálu každého dítěte (Podpora vzdělávání dětí - Rozvoj pregramotností a kompetencí), Dítě připravené na život |
| **PRIORITA 2** | **Dostupnost, inkluze a kvalita základního vzdělávání v ORP Velké Meziříčí se zaměřením především na rozvoj základních gramotnosti a kompetencí a rozvoj potenciálu každého žáka** |
| Cíl 2.1 | Infrastruktura ZŠ – Rekonstrukce ZŠ |
| Cíl 2.2 | Vybavení ZŠ – zkvalitnění výuky |
| Cíl 2.3 | Podpora pedagogických, didaktických a manažerských kompetencí pracovníků ve vzdělávání, klima školy |
| Cíl 2.4 | Rozvoj potenciálu každého žáka (Podpora vzdělávání žáků - Rozvoj gramotností a kompetencí pro život) s podporou moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí |
| **PRIORITA 3** | **Zajištění a zvýšení dostupnosti a kvality zájmového a neformálního**  **vzdělávání a základních uměleckých škol v ORP Velké Meziříčí** |
| Cíl 3.1 | Rekonstrukce a vybavení objektů zájmového a neformálního vzdělávání a  Základních uměleckých škol |
| Cíl 3.2 | Podpora pedagogických, didaktických a manažerských kompetencí pracovníků ve vzdělávání /pracovníků v zájmovém a neformálním vzdělávání a ZUŠ |
| Cíl 3.3 | Podpora volnočasových aktivit dětí a žáků |
| **PRIORITA 4** | **Posílení spolupráce a dosažení souladu mezi aktéry vzdělávání v ORP Velké Meziříčí** |
| Cíl 4.1 | Spolupráce klíčových aktérů vzdělávání |
| Cíl 4.2 | Podpora spolupráce s rodinou |

**3. Přehled a popis opatření ve vazbě na Strategické cíle a Priority**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***PRIORITA*** | ***CÍL*** | ***OPATŘENÍ*** |
| **1**  **Dostupnost, inkluze a kvalita předškolního vzdělávání v ORP Velké Meziříčí** | **1.1**  **Infrastruktura MŠ – rekonstrukce a výstavba MŠ** | 1.1.1  Rekonstrukce budov a vnitřních prostor vč. vybudování bezbariérového přístupu a nových tříd, výstavba nových MŠ |
| 1.1.2  Stavební úpravy a rekonstrukce venkovního prostředí - vybudování a rekonstrukce školních zahrad, venkovních učeben a hřišť u mateřských škol |
| 1.1.3  Rekonstrukce školních kuchyní |
| **1.2**  **Vybavení MŠ – zvýšení kvality vzdělávání** | 1.2.1  Vybavení škol na podporu podnětného vnitřního prostředí (např. tvořivé koutky se zaměřením na polytechnické vzdělávání, základní pregramotnosti (vč. matematické a čtenářské), a další kompetence, nákup didaktických pomůcek atd.). Vybavení škol ICT technikou, wifi, zabezpečení sítě |
| 1.2.2  Nákup vybavení do vnějšího prostředí školy, pořízení mobiliáře do přírodní zahrady, učebny a vybavení pro výchovu na dopravním hřišti |
| 1.2.3  Dovybavení školy didaktickými a kompenzačními pomůckami pro děti se SVP a pro dvouleté děti |
| **1.3**  **Podpora pedagogických, didaktických a manažerských kompetencí pracovníků ve vzdělávání, klima školy** | 1.3.1  Zajistit odborné vzdělávání pedagogů v klíčových kompetencích (zejména pak v rámci rozvoje čtenářské a matematické pregramotnosti, polytechnické výchovy a inkluze) a v práci s dvouletými dětmi |
| 1.3.2  Spolupráce s odborníky se zaměřením na školní zralost, s psychology z PPP a SPC ohledně vývoje dětí, hostování těchto odborníků na školách |
| 1.3.3  Usnadnění přechodu mezi MŠ a ZŠ |
| **1.4**  **Rozvoj potenciálu každého dítěte (Podpora vzdělávání dětí - Rozvoj pregramotností a kompetencí), Dítě připravené na život** | 1.4.1  Moderní vzdělávání v oblasti matematické a čtenářské pregramotnosti, polytechnické výchovy, digitálních kompetencí a dalších klíčových oblastí, projektové dny |
| **2**  **Dostupnost, inkluze a kvalita základního vzdělávání v ORP Velké Meziříčí se zaměřením především na rozvoj základních gramotnosti a kompetencí a rozvoj potenciálu každého žáka** | **2.1**  **Infrastruktura ZŠ – Rekonstrukce ZŠ** | 2.1.1  Výstavba, rekonstrukce a modernizace škol (odborné učebny, kabinety, ŠD apod., malotřídní školy, bezbariérové stavební úpravy a rekonstrukce škol, rekonstrukce školních kuchyní, jídelen či sociálních zařízení) |
| 2.1.2  Stavební úpravy a rekonstrukce venkovního prostředí škol -vybudování školních, přírodních zahrad, venkovních učeben |
| 2.1.3  Modernizace tělocvičen, venkovních hřišť a sportovišť |
| **2.2**  **Vybavení ZŠ – zkvalitnění výuky** | 2.2.1  Nákup pomůcek a digitálních technologií usnadňujících individualizaci výuky ve školách s cílem podpořit moderní interaktivní vzdělávání. Dovybavení škol tvořivými koutky se zaměřením na polytechnické vzdělání, čtenářskou a matematickou gramotnost a rozvoj dalších kompetencí, nové výukové materiály |
| 2.2.2  Materiální a finanční podpora vzdělávání žáků se SVP na základních a speciálních školách, nákup vybavení, interaktivních a didaktických pomůcek pro práci se žáky se SVP, kompenzační pomůcky |
| 2.2.3  Nákup vybavení do vnějšího prostředí školy, pořízení mobiliáře do přírodních a školních zahrad, vybavení venkovních učeben |
| **2.3**  **Podpora pedagogických, didaktických a manažerských kompetencí pracovníků ve vzdělávání, klima školy** | 2.3.1  Zajištění odborného vzdělávání pedagogů v oblasti vzdělávání žáků se SVP (inkluze) |
| 2.3.2  Podpora profesního a osobnostního rozvoje pedagogů - zajištění odborného vzdělávání pedagogických a dalších pracovníků ve vzdělávání v oblasti rozvoje pedagogických a didaktických kompetencí (seznámení se s novými technikami a metodami ve vzdělávání pro rozvoj všech klíčových kompetencí |
| 2.3.3  Zajištění rodilých mluvčích pro podporu výuky cizích jazyků |
| 2.3.4  Podpora pohybových aktivit |
| **2.4**  **Rozvoj potenciálu každého žáka (Podpora vzdělávání žáků - Rozvoj gramotností a kompetencí pro život) s podporou moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí** | 2.4.1  Zvýšení motivace žáků ve vztahu k logicko-matematické, čtenářské a pisatelské gramotnosti |
| 2.4.2  Moderní vzdělávání žáků v dalších základních gramotnostech, klíčových kompetencích pro život - aktivity vedoucí k rozvoji potenciálu každého žáka, k identifikaci a podpoře nadání, mj. i aktivity s podporou moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí |
| **3**  **Zajištění a zvýšení dostupnosti a kvality zájmového a neformálního vzdělávání a Základních uměleckých škol v ORP Velké Meziříčí** | **3.1**  **Rekonstrukce a vybavení objektů zájmového a neformálního vzdělávání a základních uměleckých škol** | 3.1.1  Rekonstrukce a modernizace budov mimoškolního vzdělávání, zajištění bezbariérovosti |
| 3.1.2  Zajištění materiálního vybavení |
| **3.2**  **Podpora pedagogických, didaktických a manažerských kompetencí pracovníků ve vzdělávání/pracovníků v zájmovém a neformálním vzdělávání a ZUŠ** | 3.2.1  Školní družiny – podpora vzdělávání pedagogů (vychovatelů) pro školní družiny |
| 3.2.2  Vzdělávání pracovníků v rámci zájmového vzdělávání v oblastech rozvíjejících kreativitu, iniciativu a podnikavost, podpora polytechnického, technického, jazykového a přírodovědného vzdělávání |
| 3.2.3  Zapojení rodičů dětí do volnočasových aktivit |
| **3.3**  **Podpora volnočasových aktivit dětí a žáků** | 3.3.1  Podpora fungování kroužků a jiných volnočasových aktivit |
| 3.3.2  Podpora pohybových aktivit |
| **4**  **Posílení spolupráce a dosažení souladu mezi aktéry vzdělávání v ORP Velké Meziříčí** | **4.1**  **Spolupráce klíčových aktérů vzdělávání** | 4.1.1  Setkávání ředitelů škol ORP Velké Meziříčí |
| 4.1.2  Hostování na školách |
| 4.1.3  Spolupráce škol se zaměstnavateli v ORP Velké Meziříčí a se SŠ |
| 4.1.4  Podpora doučování dětí, zvláště dětí ohrožených školním neúspěchem |
| 4.1.5  Zajištění rodilého mluvčího pro výuku cizích jazyků |
| 4.1.6  Spolupráce s místními (obecními) spolky, s knihovnami, muzei, s rodiči a veřejností |
| **4.2**  **Podpora spolupráce s rodinou** | 4.2.1  Zapojení rodičů do vzdělávacího procesu, Podpora rodičů při domácí přípravě |

**Přehled aktivit ve šk. roce 2025/2026 – opatření k naplňování priorit a cílů pro území v ORP Velké Meziříčí**

Pro jednotlivé priority/cíle byla navržena konkrétní opatření. Cíle budou naplňovány dílčími aktivitami, některé jsou uvedeny zcela konkrétně, jiné obecně v souladu s cílem.

|  |  |
| --- | --- |
| **Priorita 1** | **Dostupnost, inkluze a kvalita předškolního vzdělávání v ORP Velké Meziříčí** |
|  |  |
| **Cíl 1.1** | **Infrastruktura MŠ – rekonstrukce a výstavba MŠ** |
|  | Cílem je udržení venkovské sítě mateřských škol na území ORP Velké Meziříčí a dostupnosti pro všechny zájemce /stavby, stavební úpravy, rekonstrukce objektů včetně hřišť, zahrad, venkovního prostranství k zajištění vhodného prostředí pro kvalitní péči, bezpečnost a vzdělávání dětí. |
| **Opatření 1.1.1** | **Rekonstrukce budov a vnitřních prostor vč. vybudování bezbariérového přístupu a nových tříd, výstavba nových MŠ** |
| Anotace | Vybudování bezbariérového přístupu bude nutné pro děti, které docházejí do MŠ a mají podpůrné opatření vyššího stupně. Cílem je zpřístupnit školu i handicapovaným dětem. Tímto opatřením bychom rovněž chtěli zajistit navýšení kapacity mateřských škol, o které mají rodiče zájem. Jedná se o mateřské školy v obcích s větším počtem obyvatel. Rekonstrukce budov bude zaměřena na zajištění vhodného a bezpečného prostředí a kvalitní péči, která je nabízena i dvouletým dětem. |
| **Popis plánovaných aktivit** | |
| Typ aktivity | Aktivity škol a školských zařízení/aktivity spolupráce   * spolupráce škol na projektech, ve kterých bude podrobně rozpracován postup stavebních prací * diskuze škol se zřizovatelem * školy budou respektovat přání a potřeby dětí, které MŠ navštěvují * zkušenosti s realizací (např. s výběrovým řízením na dodavatele) * spolupráce s odborníky * sdílení dobré praxe * součinnost zřizovatelů škol a školských zařízení (metodická a případně také personální pomoc s realizací těchto aktivit) * spolupráce škol a školských zařízení v zajištění poskytování vzdělávání ve vhodně vybudovaných, popř. upravených prostorách |
| Infrastruktura | * stavební úpravy, modernizace, rekonstrukce (financování infrastruktury bude řešeno zřizovateli, popř. sponzory, krajskými a státními dotačními tituly, popř. spolufinancováno z finančních prostředků EU) * výstavba MŠ   *(pozn. přehled investičních záměrů je uveden ve Strategickém rámci MAP do roku 2028, verze 12.0)* |
| Příležitost | * ANO |
| Indikátor | * počet zrealizovaných akcí * počet podpořených subjektů (SZP/IROP/MAS/Zřizovatel a další) |
| Zdroj financování | * individuální projekty/rozpočty škol/obcí * IROP, Kraj Vysočina, jiné dotační tituly |
| Zapojené subjekty | * MŠ z území ORP Velké Meziříčí |
| Zodpovědnost | * zřizovatelé, subjekty zapojené do projektu |
| Termín přípravy/realizace | * 1.9.2025 – 31.8.2026 |
| Předpokládané náklady | * dle individuálních projektů škol (*viz přehled investičních záměrů uvedený ve Strategickém rámci MAP do roku 2028, tabulky investičních priorit 2021-2027,, verze 12.0*) |
|  |  |
| **Opatření 1.1.2** | **Stavební úpravy a rekonstrukce venkovního prostředí - vybudování a rekonstrukce školních zahrad, venkovních učeben a hřišť u mateřských škol** |
| Anotace | Na území ORP Velké Meziříčí chceme dosáhnout pomocí tohoto opatření možnosti trávení pobytu dětí v přírodě, na školních zahradách a hřištích. Cílem je vybudování školních zahrad a hřišť, které budou odpovídat bezpečnostním a hygienickým požadavkům. Vybudováním či zkvalitněním venkovních prostor přispějeme ke zvyšování kvality prostředí a zatraktivnění vzdělávání s využitím nových metod vzdělávání a zvyšování bezpečnosti při sportovních aktivitách. |
| **Popis plánovaných aktivit** | |
| Typ aktivity | Aktivity škol a školských zařízení/aktivity spolupráce   * přístavba, rekonstrukce vnějších prostor * úpravy zahradnicko-architektonické povahy (financování infrastruktury bude řešeno zřizovateli, popř. sponzory, krajskými a státními dotačními tituly, popř. spolufinancování z finančních prostředků EU) * spolupráce s odborníky * hostování na okolních školách * mapování nových investičních záměrů dle potřeb škol * spolupráce na projektech * sdílení dobré praxe * setkávání a diskuze * spolupráce škol a školských zařízení v zajištění poskytování vzdělávání ve vhodně vybudovaných, popř. upravených prostorách |
| Infrastruktura | * přístavba, rekonstrukce vnějších prostor, výstavba, rekonstrukce sportovišť * úpravy zahradnicko-architektonické povahy, výstavba venkovních učeben * (financování infrastruktury bude řešeno zřizovateli, popř. sponzory, krajskými a státními dotačními tituly, popř. spolufinancování z finančních prostředků EU)   *(pozn. přehled investičních záměrů je uveden ve Strategickém rámci MAP do roku 2028, verze 12.0)* |
| Příležitost | * ANO |
| Indikátor | * počet zrealizovaných akcí * počet podpořených subjektů (SZP/IROP/MAS/Zřizovatel, Stavební nadnárodní firmy vyhlašující výzvy k podávání Žádostí o dotaci a další) |
| Zdroj financování | * individuální projekty/rozpočty škol/obcí |
| Zapojené subjekty | * MŠ z území ORP Velké Meziříčí |
| Zodpovědnost | * zřizovatelé, subjekty zapojené do projektu |
| Termín přípravy/realizace | * 1.9.2025 – 31.8.2026 |
| Předpokládané náklady | * dle individuálních projektů škol (*viz přehled investičních záměrů uvedený ve Strategickém rámci MAP do roku 2028, tabulky investičních priorit 2021-2027,, verze 12.0*) |
|  |  |
|  |  |
| **Opatření 1.1.3** | **Rekonstrukce školních kuchyní** |
| Anotace | Rekonstrukce školních kuchyní za podmínky splnění veškerých hygienických norem, bezbariérový přístup. V případě navýšení kapacity je možné připravovat obědy pro více mateřských škol. |
| **Popis plánovaných aktivit** | |
| Typ aktivity | Aktivity škol a školských zařízení/aktivity spolupráce   * projekt a rekonstrukce školní kuchyně * zkušenosti s realizací (např. s výběrovým řízením na dodavatele), „sdílená školní kuchyň“ (příprava jídel i pro jinou mateřskou školu, event. základní školu) |
| Infrastruktura | * stavební úpravy, modernizace, rekonstrukce (financování infrastruktury bude řešeno zřizovateli, popř. sponzory, krajskými a státními dotačními tituly, popř. spolufinancováno z finančních prostředků EU).   *(pozn. přehled investičních záměrů je uveden ve Strategickém rámci MAP do roku 2028, verze 12.0)* |
| Příležitost | * ANO |
| Indikátor | * počet zrealizovaných akcí, * počet podpořených subjektů z dotačních titulů (SZP-MAS/ IROP a další) |
| Zdroj financování | * individuální projekty/rozpočty škol/obcí |
| Zapojené subjekty | * MŠ z území ORP Velké Meziříčí |
| Zodpovědnost | * zřizovatelé, subjekty zapojené do projektu |
| Termín přípravy/realizace | * 1.9.2025 – 31.8.2026 |
| Předpokládané náklady | * (*viz přehled investičních záměrů uvedený ve Strategickém rámci MAP do roku 2028, tabulky investičních priorit 2021-2027, verze 12.0*) |
|  |  |
| **Cíl 1.2** | **Vybavení MŠ – zvýšení kvality vzdělávání** |
|  | Modernizací nebo doplněním stávajícího vybavení mateřských škol přispět ke zkvalitnění výuky, s důrazem na bezpečnost dětí. Cílem je možnost efektivně využívat moderní výukové programy a výchovné metody na podporu rozvoje znalostí a dovedností dětí, vč. dětí se SVP (herní prvky, kvalitní pomůcky, nábytek, vybavení zahrady, IT atd.). |
|  |  |
| **Opatření 1.2.1** | **Vybavení škol na podporu podnětného vnitřního prostředí (např. tvořivé koutky se zaměřením na polytechnické vzdělávání, základní pregramotnosti (vč. matematické a čtenářské), a další kompetence, nákup didaktických pomůcek atd.). Vybavení škol ICT technikou, wifi, zabezpečení sítě** |
| Anotace | Vhodné materiální a funkční vybavení na podporu podnětného vnitřního prostředí školy (polytechnické koutky a dílny v MŠ), které rozvinou manuální zručnost a logické myšlení u dětí a budou je pozitivně motivovat k různým činnostem, čtenářské koutky. Matematicky podnětné prostředí (zejména pro děti se zájmem o počítání a logiku) díky stabilní finanční podpoře. |
| **Popis plánovaných aktivit** | |
| Typ aktivity | Aktivity škol a školských zařízení/aktivity spolupráce   * zřízení a vybavení polytechnických koutků, čtenářských či matematických, tvorba vzdělávacích a metodických materiálů, sdílení příkladů dobré praxe, hostování na okolních školách, sdílení polytechnických koutků * vybavení škol ICT technikou * správa a zabezpečení sítě, posílení wifi |
| Příležitost | * ANO |
| Indikátor | * počet zrealizovaných akcí |
| Zdroj financování | * individuální rozpočty škol/obcí/MAP IV / V |
| Zapojené subjekty | * MŠ v území ORP Velké Meziříčí |
| Zodpovědnost | * zřizovatelé, subjekty zapojené do projektu |
| Termín přípravy/realizace | * 1.9.2025 – 31.8.2026 |
| Předpokládané náklady | * dle individuálních projektů škol (*viz přehled investičních záměrů uvedený ve Strategickém rámci MAP do roku 2028, tabulky investičních priorit 2021-2027, verze 12.0*) |
|  |  |
| **Opatření 1.2.2** | **Nákup vybavení do vnějšího prostředí školy, pořízení mobiliáře do přírodní zahrady, učebny a vybavení pro výchovu na dopravním hřišti** |
| Anotace | Vhodné materiální a funkční vybavení na podporu podnětného vnějšího prostředí (mobiliáře přírodních zahrad, pomůcky pro výchovu na dopravním hřišti), které rozvinou manuální zručnost a logické myšlení u dětí a budou je pozitivně motivovat k různým činnostem, vybavení pro badatelství, díky stabilní finanční podpoře. Nákup vybavení související s novým RVP. |
| **Popis plánovaných aktivit** | |
| Typ aktivity | Aktivity škol a školských zařízení/aktivity spolupráce   * nákup mobiliáře do školních zahrad, vybavení pro dopravní hřiště * tvorba vzdělávacích a metodických materiálů * sdílení příkladů dobré praxe, hostování na okolních školách, sdílení polytechnických koutků, sdílení pomůcek na dopravní hřiště |
| Příležitost | * ANO |
| Indikátor | * počet zrealizovaných akcí |
| Zdroj financování | * individuální rozpočty škol/obcí/MAS/MAP IV / V |
| Zapojené subjekty | * MŠ v území ORP Velké Meziříčí |
| Zodpovědnost | * zřizovatelé, subjekty zapojené do projektu |
| Termín přípravy/realizace | * 1.9.2025 – 31.8.2026 |
| Předpokládané náklady | * dle individuálních projektů škol (*viz přehled investičních záměrů uvedený ve Strategickém rámci MAP do roku 2028, verze 12.0*) |
|  |  |
| **Opatření 1.2.3** | **Dovybavení školy didaktickými a kompenzačními pomůckami pro děti se SVP a pro dvouleté děti** |
| Anotace | Vzdělávání v MŠ je zpřístupněno i dětem s handicapem. Škola disponuje dostatečným materiálním vybavením pro rozvoj dětí se SVP (kompenzační a speciální pomůcky, které jsou účelně využívány). Dále má škola vhodné a bezpečné vybavení pro vzdělávání dvouletých dětí (vybavení MŠ, např. židle, stoly, sociální zařízení, ale i herní a vzdělávací vybavení). |
| **Popis plánovaných aktivit** | |
| Typ aktivity | Aktivity škol a školských zařízení/aktivity spolupráce   * pořízení vybavení pro děti se SVP, pro dvouleté děti, vzdělávání pedagogů v práci s kompenzačními a speciálními pomůckami * společné vzdělávání pedagogů, workshopy na odborná témata, sdílení dobré praxe, sdílení metodických materiálů, zapůjčení kompenzačních a speciálních pomůcek |
| Příležitost | * ANO |
| Indikátor | * počet zrealizovaných akcí |
| Zdroj financování | * individuální projekty/rozpočty škol/obcí/MAP IV / V |
| Zapojené subjekty | * MŠ v území ORP Velké Meziříčí |
| Zodpovědnost | * zřizovatelé, subjekty zapojené do projektu |
| Termín přípravy/realizace | * 1.9.2025 – 31.8.2026 |
| Předpokládané náklady | * Neurčeno |
|  |  |
| **Cíl 1.3** | **Podpora pedagogických, didaktických a manažerských kompetencí pracovníků ve vzdělávání, klima školy** |
|  | Vzdělávání pracovníků mateřských škol, podpora sdílení zkušeností.  Tento cíl je zaměřenna zkvalitnění výchovy v MŠ prostřednictvím metodické a personální podpory, vzdělávání pedagogů, zapojování specialistů do výchovného procesu, nastavení spolupráce s rodiči pro usnadnění přechodu dětí do základní školy, dále na výměnu příkladů dobré praxe. |
|  |  |
| **Opatření 1.3.1** | **Zajistit odborné vzdělávání pedagogů v klíčových kompetencích (zejména pak v rámci rozvoje čtenářské a matematické pregramotnosti, polytechnické výchovy a inkluze) a v práci s dvouletými dětmi** |
| Anotace | Vytvoření vhodných podmínek (finančních, materiálních) pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, jejich profesní a osobnostní rozvoj, event. rozvoj nepedagogických pracovníků. Zajištění podmínek pro výměnu pedagogických zkušení, sdílení příkladů dobré praxe. Pedagogové se účastní odborných seminářů či jiných aktivit zejména v oblastech rozvoje čtenářské a matematické pregramotnosti, polytechnické výchovy a sportovních aktivit. Posilují svoje schopnosti v práci s dvouletými dětmi a dětmi se SVP, účastní se odborných přednášek či seminářů k tématu rozvoje dalších klíčových kompetencí. |
| **Popis plánovaných aktivit** | |
| Typ aktivity | Aktivity škol a školských zařízení/aktivity spolupráce   * celoživotní vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogů, zejména k osvojování nových metod, moderních didaktických forem, ale i odborností a kompetencí * účast na vzdělávacích aktivitách (školení, semináře/webináře, workshopy atd.): * čtenářská a matematická pregramotnost * polytechnické vzdělávání (Chaloupky) * komunikační dovednosti * psychohygiena, prevence syndromu vyhoření * wellbeing, příjemné klima ve škole * první pomoc a další témata * sestavení plánu vzdělávacích aktivit na jednotlivé školní roky * inovativní vzdělávání dětí v MŠ (Šablony pro MŠ a ZŠ I, II) * tvorba vzdělávacích a metodických materiálů * výměna vzdělávacích a metodických materiálů, nabídka školních prostor pro vzdělávání, spolupráce při plánování a uskutečňování společných seminářů, školení, workshopů. |
| Příležitost | * ANO |
| Indikátor | * počet vzdělávacích aktivit zaměřených na vzdělávání pedagogů MŠ * počet podpořených osob |
| Zdroj financování | * MAP IV/V (realizátor projektu) * OP JAK * zřizovatel |
| Zapojené subjekty | * pedagogové z MŠ v území ORP Velké Meziříčí |
| Zodpovědnost | * MAP IV / V (realizátor projektu) * zapojené subjekty MŠ |
| Termín přípravy/realizace | * 1.9.2025 – 31.8.2026 |
| Předpokládané náklady | * Blíže neurčeno, dle finančních nároků jedn. lektorů, konkrétní finanční náklady jednotlivých škol jsou uvedeny v kapitole 4 Šablony pro MŠ a ZŠ I a II – OP JAK |
|  |  |
| **Opatření 1.3.2** | **Spolupráce s odborníky se zaměřením na školní zralost, s psychology z PPP a SPC ohledně vývoje dětí, hostování těchto odborníků na školách** |
| Anotace | Pedagogičtí pracovníci získávají odborné znalosti z oblasti školní zralosti a celkového vývoje dětí prostřednictvím své účasti na odborných vzdělávacích akcích, výměnou zkušeností, spoluprací s PPP apod. Přímým hostováním odborníků na školách chceme dosáhnout většího rozvoje těchto znalostí a schopností u pedagogů, a především zefektivnění jejich postupu při řešení konkrétních problémů s dětmi. |
| **Popis plánovaných aktivit** | |
| Typ aktivity | Aktivity škol a školských zařízení/aktivity spolupráce   * vzdělávání, proškolování pedagogů (semináře, webináře): * školní zralost * spolupráce s odborníky (Martínek, Bínová, Lišková, Halda atd.) * prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ * diskuze pedagogů uvnitř MŠ * podpora aktivit pro usnadnění přechodu dětí z MŠ na ZŠ * hostování odborníků na školách * setkávání a diskuze pedagogů – sdílení příkladů dobré praxe, spolupráce s PPP a SPC |
| Příležitost | * ANO |
| Indikátor | * počet vzdělávacích aktivit zaměřených na vzdělávání pedagogů MŠ * počet podpořených osob |
| Zdroj financování | * MAP IV (realizátor projektu) * OP JAK |
| Zapojené subjekty | * pedagogové z MŠ v území ORP Velké Meziříčí * odborníci z PPP a SPC |
| Zodpovědnost | * MAP IV / V (realizátor projektu) * zapojené subjekty MŠ |
| Termín přípravy/realizace | * 1.9.2025 – 31.8.2026 |
| Předpokládané náklady | * Neurčeno |
|  |  |
| **Opatření 1.3.3** | **Usnadnění přechodu mezi MŠ a ZŠ** |
| Anotace | Pedagogičtí pracovníci získávají odborné znalosti z oblasti školní zralosti a celkového vývoje dětí prostřednictvím své účasti na odborných vzdělávacích akcích, výměnou zkušeností, spoluprací s PPP apod. Přímým hostováním odborníků na školách chceme dosáhnout většího rozvoje těchto znalostí a schopností u pedagogů, a především zefektivnění jejich postupu při řešení konkrétních problémů s dětmi, příprava dítěte na nové prostředí a požadavky a zajistit plynulý přechod na ZŠ. Cílem je proto rozšířit diagnostiku školní zralosti a podpořit připravenost dětí před vstupem do ZŠ. |
| **Popis plánovaných aktivit** | |
| Typ aktivity | Aktivity škol a školských zařízení/aktivity spolupráce   * diagnostika školní zralosti * vzdělávání, proškolování pedagogů (semináře, webináře): * školní zralost * spolupráce s odborníky (Martínek, Bínová, Lišková, Halda atd.) * diskuze pedagogů uvnitř MŠ * podpora aktivit pro usnadnění přechodu dětí z MŠ na ZŠ * podpora dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) * kooperativní a adaptační hry (např. týmové úkoly, práce ve dvojicích typu „starší pomáhá mladšímu“) * hostování odborníků na školách * setkávání a diskuze pedagogů – sdílení příkladů dobré praxe, spolupráce s PPP a SPC * konzultace pedagogů mezi školami k přechodu dětí mezi MŠ a ZŠ, spolupráce se ZŠ k zajištění bezproblémového přechodu dětí na základních stupeň vzdělávání |
| Příležitost | * ANO |
| Indikátor | * počet vzdělávacích aktivit/projektů zaměřených na vzdělávání pedagogů MŠ v oblastech předškolního vzdělávání |
| Zdroj financování | * MAP IV/V (realizátor projektu) * OP JAK, dotační tituly * Jednotlivé školy |
| Zapojené subjekty | * Pracovníci ve vzdělávání (s dopadem na děti), děti, rodiče * odborníci z PPP a SPC |
| Zodpovědnost | * MAP IV / V (realizátor projektu) * zapojené subjekty MŠ |
| Termín přípravy/realizace | * 1.9.2025 – 31.8.2026 |
| Předpokládané náklady | * Individuální aktivity: 2 000 – 20 000 Kč, dle realizovaného programu |
|  |  |
| **Cíl 1.4** | **Rozvoj potenciálu každého dítěte (Podpora vzdělávání dětí - Rozvoj pregramotností a kompetencí), Dítě připravené na život** |
|  | Cílem je rozvoj pregramotností u dětí mateřských škol s důrazem především na základní pregramotnosti (čtenářskou a matematickou) a další vzdělávání potřebné pro snazší adaptaci dětí na školní výuku, rozvoj polytechnického vzdělávání. |
|  |  |
| **Opatření 1.4.1** | **Moderní vzdělávání v oblasti matematické a čtenářské pregramotnosti, polytechnické výchovy, digitálních kompetencí a dalších klíčových oblastí, projektové dny** |
| Anotace | Cílem opatření je zvýšit manuální zručnost u dětí, podnítit zájem o čtení (předčítání), umět naslouchat, rozvíjet kreativní a logické myšlení. Je potřeba seznamovat děti se základy techniky, přírodních věd a digitálních technologií hravou formou, rozvíjet jejich dovednosti a objevovat svět kolem sebe.  V předškolním vzdělávání je třeba rovněž rozvíjet jazykové, sociální, občanské a další klíčové kompetence. Tyto kompetence jsou nezbytné pro budoucí vzdělávání, profesní život a aktivní občanství. Rozvoj jazykových kompetencí se zaměřuje na rozšiřování slovní zásoby, zlepšení porozumění jazyku a jeho praktické využití v komunikaci a prevenci logopedických vad. Sociální a občanské dovednosti se rozvíjejí skrze kooperativní hry, skupinové aktivity a zapojení do komunity, což pomáhá dětem chápat pravidla chování, respektovat druhé a spolupracovat. |
| **Popis plánovaných aktivit** | |
| Typ aktivity | Aktivity škol a školských zařízení/aktivity spolupráce   * autorská čtení * besedy * využití nabídek na polytechnické vzdělávání jinými aktéry vzdělávání * EDUbus * zapojení dětí do „soutěží“ * podpora regionální identity / Omalovánky s vlastivědnou tematikou / seznámení s historií regionu * využívání moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí u dětí * podpora zdravého životního stylu * tvorba vzdělávacích metodických podkladů pro MŠ * projektové dny (OP JAK) * spolupráce s knihovnami * spolupráce s rodiči * společné projekty škol (vč. škol speciálních) * spolupráce s firmami |
| Příležitost | * ANO |
| Indikátor | * počet vzdělávacích aktivit zaměřených na vzdělávání pedagogů MŠ * počet aktivit s využitím moderních didaktických forem výuky * počet podpořených dětí |
| Zdroj financování | * MAP IV / V (realizátor projektu) * OP JAK * Zřizovatel, škola |
| Zapojené subjekty | * MŠ v území ORP Velké Meziříčí |
| Zodpovědnost | * MAP IV / V (realizátor projektu) * zapojené subjekty MŠ |
| Termín přípravy/realizace | * 1.9.2025 – 31.8.2026 |
| Předpokládané náklady | * Individuální aktivity: 2 000 – 20 000,- dle realizovaného programu, dle finančních nároků jedn. lektorů, konkrétní finanční náklady jednotlivých škol jsou uvedeny v kapitole 4 Šablony pro MŠ a ZŠ I a II – OP JAK |
|  |  |
| **Priorita 2** | **Dostupnost, inkluze a kvalita základního vzdělávání v ORP Velké Meziříčí se zaměřením především na rozvoj základních gramotnosti a kompetencí a rozvoj potenciálu každého žáka** |
|  |  |
| **Cíl 2.1** | **Infrastruktura ZŠ – Rekonstrukce ZŠ** |
|  | Cílem je udržení venkovské sítě základních škol na území ORP Velké Meziříčí a dostupnosti pro všechny zájemce (stavby, stavební úpravy, rekonstrukce objektů včetně hřišť, zahrad, venkovního prostranství) k zajištění vhodného prostředí pro kvalitní péči, bezpečnost a vzdělávání dětí. |
|  |  |
| **Opatření 2.1.1** | **Výstavba, rekonstrukce a modernizace škol (odborné učebny, kabinety, ŠD apod., malotřídní školy, bezbariérové stavební úpravy a rekonstrukce škol, rekonstrukce školních kuchyní, jídelen či sociálních zařízení)** |
| Anotace | Cílem opatření je zlepšování podmínek prostřednictvím výstavby, rekonstrukce a modernizace základních škol, vybudováním či rekonstrukcí odborných učeben a kabinetů pro výuku se zaměřením především na oblasti čtenářské, matematické gramotnosti a polytechnické výchovy, přírodovědných učeben, ICT, jazykových tříd a vybudování bezbariérových přístupů do škol, aby i handicapovaným dětem byl umožněn bezproblémový přístup do školy. Zkvalitnění bezpečnosti ve školách. Cílem opatření je rovněž kvalitní zázemí školních kuchyní či sociálních zařízení (např. bezbariérovost) tak, aby odpovídala hygienickým předpisům. |
| **Popis plánovaných aktivit** | |
| Typ aktivity | Aktivity škol a školských zařízení/aktivity spolupráce   * diskuze škol se zřizovatelem, řešení stavebních úprav apod. * respektování přání a potřeb dětí a rodičů * sledování aktuálních potřeb ve vzdělávání * spolupráce na projektech * konzultace s odborníky v oblasti stavitelství * sdílení dobré praxe * návštěvy ostatních škol, porovnání, monitoring |
| Infrastruktura | * stavební úpravy, modernizace, rekonstrukce, výstavba ZŠ * viz tabulka „Investiční priority 2021-2027“ * financování infrastruktury bude řešeno zřizovateli, sponzory, krajskými a státními dotačními programy, prostředky EU * *(pozn. přehled investičních záměrů je uveden ve Strategickém rámci MAP do roku 2028, tabulky investičních priorit 2021-2027, verze 12.0)* |
| Příležitost | * ANO |
| Indikátor | * počet zrealizovaných akcí * počet podpořených subjektů (PRV/IROP/MAS/ a další) |
| Zdroj financování | * individuální projekty/rozpočty škol/obcí (financování infrastruktury bude řešeno zřizovateli, popř. sponzory, krajskými a státními dotačními tituly (IROP), popř. spolufinancování z finančních prostředků EU) |
| Zapojené subjekty | * ZŠ z území ORP Velké Meziříčí |
| Zodpovědnost | * zřizovatelé, subjekty zapojené do projektu |
| Termín přípravy/realizace | * 1.9.2025 – 31.8.2026 |
| Předpokládané náklady | * dle individuálních projektů škol (*pozn. Přehled nákladovosti investičních záměrů je uveden ve Strategickém rámci MAP do roku 2028, tabulky investičních priorit 2021-2027, verze 12.0)* |
|  |  |
| **Opatření 2.1.2** | **Stavební úpravy a rekonstrukce venkovního prostředí škol - vybudování školních, přírodních zahrad, venkovních učeben** |
| Anotace | Vybudováním školních zahrad chceme dosáhnout zvýšení zájmu dětí o pobyt v přírodě, stejně jako o přírodovědné obory, cílem je zatraktivnit výuku prostřednictvím moderních vzdělávacích metod. Stejně tak zvýšit bezpečnost venkovních prostor. |
| **Popis plánovaných aktivit** | |
| Typ aktivity | Aktivity škol a školských zařízení/aktivity spolupráce   * diskuze se zřizovatelem * podpora kroužků a zájmových činností, které by využívaly prostory přírodních zahrad či venkovních učeben * konzultace s odborníky v oblasti plánování školních zahrad, venkovních učeben * úpravy zahradnicko-architektonické povahy * sdílení dobré praxe * návštěvy ostatních školních zahrad * spolupráce s odborníky v oblasti vzdělávání v přírodních zahradách |
| Infrastruktura | * výstavba a rekonstrukce zahrad při školách, přírodních zahrad * budování venkovních učeben * *viz Přehled investičních záměrů škol (Strategický rámec MAP do roku 2028, tabulky investičních priorit 2021-2027, verze 12.0)* |
| Příležitost | * ANO |
| Indikátor | * počet zrealizovaných akcí, * počet podpořených subjektů |
| Zdroj financování | * individuální projekty/rozpočty škol/obcí (financování infrastruktury bude řešeno zřizovateli, popř. sponzory, krajskými a státními dotačními tituly (IROP), popř. spolufinancování z finančních prostředků EU) * jiné dotační tituly (např. Strabag, ČEZ atd.), dále (SZP//MAS/ a další) |
| Zapojené subjekty | * ZŠ z území ORP Velké Meziříčí |
| Zodpovědnost | * zřizovatelé, subjekty zapojené do projektu |
| Termín přípravy/realizace | * 1.9.2025 – 31.8.2026 |
| Předpokládané náklady | * dle individuálních projektů škol (*pozn. Přehled nákladovosti investičních záměrů je uveden ve Strategickém rámci MAP do roku 2028, tabulky investičních priorit 2021-2027, verze 12.0)* |
|  |  |
| **Opatření 2.1.3** | **Modernizace tělocvičen, venkovních hřišť a sportovišť** |
| Anotace | Modernizací tělocvičen a venkovních prostor určených pro pohybové aktivity chceme dosáhnout vzniku kvalitního a bezpečného prostoru, který by více motivoval žáky k pohybovým aktivitám a přispěl ke zvýšení jejich fyzické zdatnosti. Prostory školních tělocvičen a venkovních sportovišť by poté kromě školní výuky mohly být využívány také k mimoškolním aktivitám (prostřednictvím kroužků či družin či ke komunitním aktivitám). |
| **Popis plánovaných aktivit** | |
| Typ aktivity | Aktivity škol a školských zařízení/aktivity spolupráce   * diskuze se zřizovatelem * podpora mimoškolních aktivit – prostřednictvím družin, kroužků, neformálních vzdělávání, komunitní aktivity * návštěvy ostatních škol, porovnání, monitoring * spolupráce s odborníky * soutěže mezi školami * sdílení tělocvičen, sportovišť |
| Infrastruktura | * vybudování, rekonstrukce či modernizace tělocvičen, venkovních hřišť a sportovišť * *viz Přehled investičních záměrů škol (Strategický rámec MAP do roku 2028, tabulky investičních priorit 2021-2027, verze 12.0)* |
| Příležitost | * ANO |
| Indikátor | * počet zrealizovaných akcí, * počet podpořených subjektů |
| Zdroj financování | * individuální projekty/rozpočty škol/obcí (financování infrastruktury bude řešeno zřizovateli, popř. sponzory, krajskými a státními dotačními tituly (IROP), popř. spolufinancování z finančních prostředků EU) * jiné dotační tituly (firmy), dále (SZP//MAS/ a další) |
| Zapojené subjekty | * ZŠ z území ORP Velké Meziříčí |
| Zodpovědnost | * zřizovatelé, subjekty zapojené do projektu |
| Termín přípravy/realizace | * 1.9.2025 – 31.8.2026 |
| Předpokládané náklady | * dle individuálních projektů škol (*pozn. Přehled nákladovosti investičních záměrů je uveden ve Strategickém rámci MAP do roku 2028, tabulky investičních priorit 2021-2027, verze 12.0)* |
|  |  |
| **Cíl 2.2** | **Vybavení ZŠ – zkvalitnění výuky** |
|  | Cílem je zajištění podmínek pro rozšíření a modernizaci vybavení základních škol za účelem zvýšení kvality výuky, vybavení učeben k výuce klíčových kompetencí v základních školách. |
|  |  |
| **Opatření 2.2.1** | **Nákup pomůcek a digitálních technologií usnadňujících individualizaci výuky ve školách s cílem podpořit moderní interaktivní vzdělávání. Dovybavení škol tvořivými koutky se zaměřením na polytechnické vzdělání, čtenářskou a matematickou gramotnost a rozvoj dalších kompetencí, nové výukové materiály** |
| Anotace | Opatření má za cíl zřídit a zajistit vhodné materiální a funkční vybavení tvořivých koutků ve školách, které budou rozvíjet klíčové kompetence – polytechnické vzdělávání (rozvoj manuální zručnosti a logického myšlení), čtenářskou a matematickou gramotnost. Cílem je propojení teorie s praxí. Nové pomůcky a digitální technologie, které usnadňují individualizaci výuky a podpoří efektivní vzdělávání žáků.  Důležitým cílem je rovněž podpora vzniku a využívání metodik a výukových materiálů, podpora dalších investičních aktivit a pořízení dalšího vybavení a pomůcek v návaznosti na aktuální potřeby škol v souvislosti s aktuálními požadavky na vzdělávací proces (změny RVP). |
| **Popis plánovaných aktivit** | |
| Typ aktivity | Aktivity škol a školských zařízení/aktivity spolupráce   * zřízení a vybavení čtenářských a matematických koutků, klubů * vybavení školních knihoven * nákup vybavení do polytechnických dílen, kuchyněk * vzniku a využívání metodik a výukových materiálů * vybavení robotickými a jinými technickými stavebnicemi, ICT technikou, pomůckami pro programování, virtuální realitu, 3D tisk * nákup vybavení odborných a digitálních pracovišť a učeben * sdílení dobré praxe * návštěvy ostatních škol, porovnávání, monitoring * sdílení výukových materiálů * spolupráce s technickými SŠ * spolupráce škol s možnými zaměstnavateli |
| Příležitost | * ANO |
| Indikátor | * počet zrealizovaných akcí |
| Zdroj financování | * individuální projekty/rozpočty škol/obcí (financování infrastruktury bude řešeno zřizovateli, popř. sponzory, krajskými a státními dotačními tituly, popř. spolufinancování z finančních prostředků EU) * jiné dotační tituly (firmy), dále (SZP//MAS/ a další), MAP V |
| Zapojené subjekty | * ZŠ v území ORP Velké Meziříčí |
| Zodpovědnost | * zřizovatelé, subjekty zapojené do projektu |
| Termín přípravy/realizace | * 1.9.2025 – 31.8.2026 |
| Předpokládané náklady | * dle individuálních projektů škol (1 000 – 50 000 Kč za drobné pomůcky) * (*pozn. Přehled nákladovosti investičních záměrů týkajících se vybavení je uveden ve Strategickém rámci MAP do roku 2028, tabulky investičních priorit 2021-2027, verze 12.0)* |
|  |  |
| **Opatření 2.2.2** | **Materiální a finanční podpora vzdělávání žáků se SVP na základních a speciálních školách, nákup vybavení, interaktivních a didaktických pomůcek pro práci se žáky se SVP, kompenzační pomůcky** |
| Anotace | Cílem opatření je, aby vzdělání na základních školách bylo zpřístupněno dětem se SVP. Pro inkluzi takovýchto dětí je nutné, aby školy disponovaly dostatečnými materiálními pomůckami pro práci s dětmi s handicapem. Stejně tak je nutné finančně podpořit speciální školy v regionu pro kvalitní a efektivní vzdělávání žáků se SVP. Nákup pomůcek a digitálních technologií usnadňuje individualizaci výuky a jejich pořízení je nezbytným krokem k modernímu vzdělávání a efektivní podpoře dětí a žáků s různými vzdělávacími potřebami. Tyto nástroje umožňují pedagogům lépe přizpůsobit výuku tempu a schopnostem jednotlivých dětí a žáků. Digitální technologie zároveň rozšiřují možnosti interaktivního a inkluzivního vzdělávání, což vede k lepším vzdělávacím výsledkům a rovnosti mezi dětmi a žáky. Nákup a podpora vzniku kompenzačních pomůcek v běžných i speciálních školách). |
| **Popis plánovaných aktivit** | |
| Typ aktivity | Aktivity škol a školských zařízení/aktivity spolupráce   * pořízení materiálního vybavení a metodických pomůcek pro děti se SVP * nákup a podpora tvorby kompenzačních pomůcek * tvorba speciálních pomůcek * nákup digitálních technologií * sdílení dobré praxe * návštěvy ostatních škol * spolupráce základních škol se speciálními školami a PPP/SPC * sdílení metodických, popř kompenzačních pomůcek |
| Příležitost | * ANO |
| Indikátor | * počet vybavených škol |
| Zdroj financování | * individuální projekty/rozpočty škol/obcí (financování infrastruktury bude řešeno zřizovateli, popř. sponzory, krajskými a státními dotačními tituly, popř. spolufinancování z finančních prostředků EU) * jiné dotační tituly (firmy), dále (SZP//MAS/ a další), MAP V |
| Zapojené subjekty | * ZŠ v území ORP Velké Meziříčí |
| Zodpovědnost | * zřizovatelé, subjekty zapojené do projektu |
| Termín přípravy/realizace | * 1.9.2025 – 31.8.2026 |
| Předpokládané náklady | * dle individuálních projektů škol (1 000 – 50 000 Kč za drobné pomůcky) * (*pozn. Přehled nákladovosti investičních záměrů týkajících se vybavení je uveden ve Strategickém rámci MAP do roku 2028, tabulky investičních priorit 2021-2027, verze 12.0)* |
|  |  |
| **Opatření 2.2.3** | **Nákup vybavení do vnějšího prostředí školy, pořízení mobiliáře do přírodních a školních zahrad, vybavení venkovních učeben** |
| Anotace | Vhodné materiální a funkční vybavení na podporu podnětného vnějšího prostředí (mobiliáře přírodních zahrad a venkovních učeben), které rozvinou manuální zručnost a logické myšlení u žáků a budou je pozitivně motivovat k různým činnostem, vybavení pro badatelství, díky stabilní finanční podpoře. Nákup vybavení související s novým RVP. Zatraktivnění výuky podpoří zájem o přírodovědné obory. Využívání venkovních učeben pro mezipředmětovou výuku. |
| **Popis plánovaných aktivit** | |
| Typ aktivity | Aktivity škol a školských zařízení/aktivity spolupráce   * nákup vybavení do školních a přírodních/komunitních zahrad * nákup vybavení do venkovních učeben, popř. modernizace stávajících * nákup interaktivních prvků * spolupráce se zřizovateli škol * sdílení dobré praxe * návštěvy ostatních školních zahrad |
| Příležitost | * ANO |
| Indikátor | * počet vybavených venkovních učeben, komunitních a školních zahrad |
| Zdroj financování | * individuální projekty/rozpočty škol/obcí (financování infrastruktury bude řešeno zřizovateli, popř. sponzory, krajskými a státními dotačními tituly, popř. spolufinancování z finančních prostředků EU) * jiné dotační tituly (firmy), dále (SZP//MAS/ a další), MAP V |
| Zapojené subjekty | * ZŠ v území ORP Velké Meziříčí |
| Zodpovědnost | * zřizovatelé, subjekty zapojené do projektu |
| Termín přípravy/realizace | * 1.9.2025 – 31.8.2026 |
| Předpokládané náklady | * dle individuálních projektů škol (1 000 – 50 000 Kč za drobné pomůcky) * (*pozn. Přehled nákladovosti investičních záměrů týkajících se vybavení je uveden ve Strategickém rámci MAP do roku 2028, tabulky investičních priorit 2021-2027, verze 12.0)* |
|  |  |
| **Cíl 2.3** | **Podpora pedagogických, didaktických a manažerských kompetencí pracovníků ve vzdělávání, klima školy** |
|  | Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ, podpora sdílení zkušeností apod.  Cíl je zaměřen na profesní a osobnostně sociální rozvoj pedagogů ZŠ, na zvýšení jejich odborných i osobnostních kompetencí (DVPP, individuální profesní vzdělávání, odborné poradenství, externí podpora pedagogických pracovníků, podpora při začleňování žáků se SVP za účelem rozvoje kvalitního inkluzivního vzdělávání, kariérové poradenství, mentoring atd.) |
|  |  |
| **Opatření 2.3.1** | **Zajištění odborného vzdělávání pedagogů v oblasti vzdělávání žáků se SVP (inkluze)** |
| Anotace | Cílem opatření je posílení schopnosti pedagogů lépe pracovat se žáky se SVP tím, že se seznámí s metodami práce s takovýmito žáky, pro což bude nutná spolupráce s odborníky prostřednictvím PPP/SPC, příp. poskytování poradenských služeb přímo ve školách. Dále je nezbytné zajistit k těmto dětem asistenty a pořídit pro ně do školy speciální vzdělávací/kompenzační pomůcky, umět pracovat s kompenzačními pomůckami, speciálními učebnicemi. Dojde tak k systematické péči o žáky – včasná diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb, úzká spolupráce s rodinou. Podpora aktivit v přípravných třídách pro bezproblémový přechod těchto žáků z MŠ do ZŠ, mezi 1. a 2. stupněm ZŠ a následně ze ZŠ do SŠ. Podpora aktivit k integraci žáků s OMJ nebo jinými kulturními nebo sociálními odlišnostmi a znevýhodněními, rozvoj českého jazyka u dětí a žáků s jeho nedostatečnou znalostí, aktivity pro děti se SVP, děti nadané, aktivity pro podporu vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem,  Cílem je tedy dosáhnout kvalifikovaných personálních kapacit potřebných pro kvalitní vzdělávání na základních školách, s ohledem na aplikování inkluzivního vzdělávání (rozvoje potenciálu každého žáka), především formou dalšího vzdělávání pro pedagogy a další pracovníky. Podpora online výuky a využití digitálních technologií pro další systematické i průběžné vzdělávání učitelů. |
| **Popis plánovaných aktivit** | |
| Typ aktivity | Aktivity škol a školských zařízení/aktivity spolupráce   * spolupráce s odborníky z PPP/SPC (Martínek, Bínová, Lišková, Halda Šulová,, Čáp apod.) * účast na odborných vzdělávacích programech (téma ADHD, řešení agrese, šikany, individualizace výuky, komunikace apod.) * vzdělávání pedagogů v práci s kompenzačními a speciálními pomůckami * přijetí školních asistentů, asistentů pedagoga, speciálních pedagogů * nabídka doučování pro žáky se SVP * diagnostika žáků, zajištění pozice kariérového poradce na školách * bezpečnost a obrana * podpora vedoucí k úspěšnému přechodu žáků se SVP na další stupeň vzdělávání či na jinou školu * sdílení dobré praxe * předávání zkušeností * setkávání a diskuze pedagogů * spolupráce s PPP a školskými pedagogickými/poradenskými zařízeními * spolupráce s NNO zabývajících se sociální prací * komunikace s rodinou |
| Příležitost | * ANO |
| Indikátor | * počet seminářů zaměřených na vzdělávání pedagogů ZŠ * počet podpořených osob |
| Zdroj financování | * Šablony OP JAK, MAP V, vlastní zdroje školy, rozpočet zřizovatele |
| Zapojené subjekty | * ZŠ v území ORP Velké Meziříčí |
| Zodpovědnost | * zapojené subjekty ZŠ, MAP V |
| Termín přípravy/realizace | * 1.9.2025 – 31.8.2026 |
| Předpokládané náklady | * Dle konkrétní vzdělávací aktivity (5 000 – 30 000 Kč na vzdělávací aktivitu) * Konkrétní finanční náklady jednotlivých škol jsou uvedeny v příloze Šablony pro MŠ a ZŠ I a II – OP JAK |
|  |  |
| **Opatření 2.3.2** | **Podpora profesního a osobnostního rozvoje pedagogů - zajištění odborného vzdělávání pedagogických a dalších pracovníků ve vzdělávání v oblasti rozvoje pedagogických a didaktických kompetencí (seznámení se s novými technikami a metodami ve vzdělávání pro rozvoj všech klíčových kompetencí** |
| Anotace | Cílem je dosažení sebejistých, odborně vzdělaných a informovaných pedagogů, kteří budou v co největší možné míře seznámeni s novými metodami práce (především v oblasti klíčových kompetencí - čtenářská, pisatelská a matematická gramotnost, polytechnické vzdělávání, rozvoj digitálních kompetencí, rozvoj podnikavosti žáků, kariérové poradenství, rozvoj sociálních a občanských dovedností, rozvoj inciativy a kreativity apod.) a tyto nové metody budou schopni bez problémů praktikovat ve výuce. Zároveň se potřebují vzdělávat tak, aby dokázali do svých oborových či didaktických kompetencí vnášet aktuální poznatky a rovněž potřeby regionu s ohledem na současný trh práce a mohli své žáky připravit na budoucí povolání. Cílem je, aby se žáci stali samostatnými a kriticky myslícími jedinci, schopnými efektivně pracovat s informacemi a řešit problémy. K podporovaným oblastem patří rozvoj společného vzdělávání ve školách, koordinace, informovanost, moderní didaktické formy, wellbeing, výměna zkušeností, tandemová výuka, podpora managementu třídních kolektivů, sdílení dobré praxe mezi školami apod. |
| **Popis plánovaných aktivit** | |
| Typ aktivity | Aktivity škol a školských zařízení/aktivity spolupráce   * účast na odborných vzdělávacích programech (prezenčně i on-line):   čtenářská a matematická gramotnost, pisatelství, finanční gramotnost, polytechnické vzdělávání, EVVO, digitální kompetence, rozvoj podnikavosti žáků, kariérové poradenství, rozvoj sociálních a občanských dovedností, rozvoj inciativy a kreativity a další klíčové oblasti)   * využití nabídek na polytechnické vzdělávání jinými aktéry vzdělávání, řemesla do škol * EDUbus * Malá technická univerzita a další témata * podpora implementace čtenářských dovedností napříč všemi předměty * vzdělávání v moderních didaktických metodách (např. diferencovaná výuka, kooperativní učení, projektová výuka, digitální technologie, sociálně emoční učení, zážitková pedagogika, práce s heterogenní třídou, formativní hodnocení, tvorba IVP, relaxační techniky, vrstevnické učení atd.) * vzdělávání pedagogů pro práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky * podpora moderních didaktických a digitálních kompetencí pracovníků ve vzdělávání * společná školení zaměřená na odborná témata * využívání personálních pozic školní asistent, asistent pedagoga, školní psycholog * nabídka doučování, nejen pro děti se SVP, doučování pro příjímací řízení * podpora práce s AI * podpora zdravého životního stylu v ZŠ, wellbeing, prevence syndromu vyhoření, dobré klima ve škole * podpora pedagogických pracovníků v metodách mediace pro řešení konfliktů * podpora vedoucí k úspěšnému přechodu žáků na další stupeň vzdělávání či na jinou školu * spolupráce s knihovnami, spolky * spolupráce s poradenskými školskými zařízeními * sdílení dobré praxe ředitelů/pedagogů * předávání zkušeností * setkávání a diskuze pedagogů * návštěvy ostatních škol, hostování |
| Příležitost | * ANO |
| Indikátor | * počet seminářů zaměřených na vzdělávání pedagogů ZŠ * počet podpořených osob |
| Zdroj financování | * Šablony OP JAK, MAP V, vlastní zdroje školy, rozpočet zřizovatele |
| Zapojené subjekty | * ZŠ v území ORP Velké Meziříčí |
| Zodpovědnost | * zapojené subjekty ZŠ, MAP V |
| Termín přípravy/realizace | * 1.9.2025 – 31.8.2026 |
| Předpokládané náklady | * dle konkrétní vzdělávací aktivity (5 000 – 30 000 Kč na vzdělávací aktivitu) * Konkrétní finanční náklady jednotlivých škol jsou uvedeny v příloze Šablony pro MŠ a ZŠ I a II – OP JAK |
|  |  |
| **Opatření 2.3.3** | **Zajištění rodilých mluvčích pro podporu výuky cizích jazyků** |
| Anotace | Cílem tohoto opatření je zabezpečit podmínky pro efektivní výuku cizích jazyků na školách i mimo ně (viz Opatření 4.1.5) prostřednictvím intenzivního kontaktu žáků s rodilými mluvčími. |
| **Popis plánovaných aktivit** | |
| Typ aktivity | Aktivity škol a školských zařízení/aktivity spolupráce   * zajištění rodilého mluvčího * rodilý mluvčí spolupracující s více školami i mimoškolními institucemi |
| Příležitost | * ANO |
| Indikátor | * počet hodin s rodilým mluvčím * počet podpořených škol/žáků |
| Zdroj financování | * MAP V, vlastní zdroje školy, rozpočet zřizovatele |
| Zapojené subjekty | * ZŠ v území ORP Velké Meziříčí |
| Zodpovědnost | * zapojené subjekty ZŠ, MAP V |
| Termín přípravy/realizace | * 1.9.2025 – 31.8.2026 |
| Předpokládané náklady | * dle konkrétní vzdělávací aktivity (500 Kč/ hodina) |
|  |  |
| **Opatření 2.3.4** | **Podpora pohybových aktivit** |
| Anotace | Podporou pohybových aktivit chceme dosáhnout zvýšení zájmu žáků o tyto aktivity za účelem zvýšení jejich fyzické zdatnosti. |
| **Popis plánovaných aktivit** | |
| Typ aktivity | Aktivity škol a školských zařízení/aktivity spolupráce   * sportovní kurzy pořádané školou – plavání, bruslení, lyžování, dopravní hřiště * podpora mimoškolních sportovních aktivit – prostřednictvím družin, kroužků * vzdělávání pedagogů odborníky zaměřené na sportovní aktivity (jóga, florbal) * soutěže mezi školami, spolupráce s institucemi neformálního vzdělávání (Dóza) |
| Příležitost | * ANO |
| Indikátor | * počet zapojených škol |
| Zdroj financování | * vlastní zdroje školy, rozpočet zřizovatele, MAP V |
| Zapojené subjekty | * ZŠ v území ORP Velké Meziříčí |
| Zodpovědnost | * zapojené subjekty ZŠ, MAP V, |
| Termín přípravy/realizace | * 1.9.2025 – 31.8.2026 |
| Předpokládané náklady | * dle konkrétní vzdělávací aktivity (2 000 – 20 000 Kč na vzdělávací aktivitu) |
|  |  |
| **Cíl 2.4** | **Rozvoj potenciálu každého žáka (Podpora vzdělávání žáků - Rozvoj gramotností a kompetencí pro život) s podporou moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí** |
|  | Vzdělávání žáků ZŠ.  Cílem je rozvoj gramotností u žáků základních škol s důrazem především na základní gramotnosti (čtenářskou a matematickou a rozvoj potenciálu každého žáka) a další gramotnosti nezbytné pro život v současné společnosti, jako je např. gramotnost polytechnická, digitální, jazyková, finanční, mediální aj |
|  |  |
| **Opatření 2.4.1** | **Zvýšení motivace žáků ve vztahu k logicko-matematické, čtenářské a pisatelské gramotnosti** |
| Anotace | Pro zvýšení motivace žáků ve vztahu ke čtenářské a pisatelské gramotnosti na ZŠ je důležité vytvořit pozitivní a podnětné prostředí, které bude podporovat radost ze čtení a psaní. K dosažení cíle je možné využít aktivizující metody, jako jsou čtenářské dílny, projektové vyučování a propojování čtení s tématy, která žáky zajímají, realizace autorských čtení, tvorba komiksů apod. Nabízí se také možnost realizace čtenářských kroužků a klubů, spolupráce s knihovnami, např. ve spolupráci s rodiči, literární soutěže apod. Další možností je realizace společných projektů různých škol v území.  Pro zvýšení motivace žáků k logicko-matematické gramotnosti je klíčové propojit matematiku s reálným životem, budovat pozitivní vztah žáků k matematice a učit ji zábavnou a efektivní formou. Důležité je také respektovat individuální potřeby a styl učení každého žáka a poskytovat mu dostatek podpory a zpětné vazby. K dosažení cíle je možné využívat moderní interaktivní pomůcky, využít nové metody vzdělávání, realizovat projektové dny, matematické kroužky a kluby apod., které přispějí k zatraktivnění výuky. Další možností je realizace společných projektů různých škol v území.  Pedagogové by se měli zamyslet nad prvky výuky, které žáky demotivují, zakomponovat do výuky téma formativního hodnocení a téma sebehodnocení žáků. Osobní motivace pedagoga. |
| **Popis plánovaných aktivit** | |
| Typ aktivity | Aktivity škol a školských zařízení/aktivity spolupráce   * čtenářské kluby, dílny, recitační soutěže * zvýšení motivace prostřednictvím inovativních forem výuky * autorské čtení, besedy se spisovateli, podpora pisatelství, tvůrčí psaní * mluvený projev, komunikační dovednosti * čtení s porozuměním napříč všemi předměty * dramatické, divadelní kroužky * podpora kroužků se zaměřením na rozvoj čtenářských dovedností dle individuálních potřeb žáků * kluby logiky a deskových her * finanční gramotnost * zařazování logických her * Hejného matematika * soutěže, účast na projektech, projektové dny, projektová výuka * vrstevnické učení * spolupráce s knihovnami * sdílení zkušeností pedagogů, hospitace * realizace společných projektů různých škol * příjemné klima ve třídě |
| Příležitost | * ANO |
| Indikátor | * počet zapojených škol * počet podpořených dětí |
| Zdroj financování | * Šablony OP JAK, MAP V, vlastní zdroje školy, rozpočet zřizovatele |
| Zapojené subjekty | * ZŠ v území ORP Velké Meziříčí |
| Zodpovědnost | * zapojené subjekty ZŠ, MAP V |
| Termín přípravy/realizace | * 1.9.2025 – 31.8.2026 |
| Předpokládané náklady | * dle konkrétní vzdělávací aktivity (5 000 – 30 000 Kč na vzdělávací aktivitu) * Konkrétní finanční náklady jednotlivých škol jsou uvedeny v příloze Šablony pro MŠ a ZŠ I a II – OP JAK |
|  |  |
| **Opatření 2.4.2** | **Moderní vzdělávání žáků v dalších základních gramotnostech, klíčových kompetencích pro život - aktivity vedoucí k rozvoji potenciálu každého žáka, k identifikaci a podpoře nadání, mj. i aktivity s podporou moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí** |
| Anotace | Vzdělávací aktivity k podpoře rozvoje gramotností a kompetencí žáků mj. s využitím inovativních, moderních metod a forem výuky, spojením poznatků ve výuce s praxí a v běžném životě včetně podpory kulturního povědomí žáků a posílení jejich vztahu k regionu, aktivity na podporu rozvoje podnikavosti, iniciativy a kreativity, digitálních a polytechnických kompetencí, podpora EVVO, podpora motivace a dovedností v oblasti vědy, technologií, kritického myšlení, mediální gramotnosti, sociálních a občanských kompetencí a komplexního rozvoje dětí a žáků, podpora rozvoje potenciálu každého žáka, zejm. žáků se sociálním a jiným znevýhodněním, podpora cizích jazyků, podpora v oblasti proměny obsahu a způsobu vzdělávání ve všech oblastech (aktivity realizované na podporu kulturních a uměleckých dovedností žáků, rozvoje vztahu k regionu/místu, kde žáci žijí, aktivity podporující zdravý životní styl, moderní trendy ve výuce tělesné výchovy, zavádění pohybových aktivit do výuky, podpora sportovních/pohybových aktivit ve školních družinách a klubech, preventivní programy, učení se empatii, zvládání mezních situací apod.  Cílem opatření je rovněž podnítit zájem o řemesla, učební obory, kreativní a logické myšlení žáků ve vazbě na kariérové poradenství. |
| **Popis plánovaných aktivit** | |
| Typ aktivity | Aktivity škol a školských zařízení/aktivity spolupráce   * podpora žáků v sebepoznávání a osobnostně-sociálním rozvoji * podpora bezpečného a příjemného prostředí ve škole * technicky zaměřené workshopy a rukodělné aktivity, cvičné dílny * soutěže /výstavy v oblasti polytechnického vzdělávání * využití nabídek na polytechnické vzdělávání jinými aktéry vzdělávání, badatelské aktivity * odborné programy pro žáky (+EVVO), manuální zručnost, tvořivá práce * EDUbus * Malá technická univerzita * projektové dny, návštěva místních podniků * pokusy v laboratořích * spolupráce s podniky, učilišti, SŠ, či jinými školskými zařízeními (Chaloupky) a odbornými lektory * využití výukových programů v oblasti rozvoje digitálních kompetencí * uplatňování digitálních kompetencí napříč předměty * posilování znalosti regionu, besedy s pamětníky, exkurze po regionu * mediální gramotnost * podpora utváření vlastního názoru, umění komunikovat včetně rozvoje kompetencí pro využívání cizích jazyků * cizojazyčné divadlo * doučování (i pro žáky se SVP), doučování k přijímačkám * rozvoj kulturního povědomí – výstavy a expozice regionálních muzeí a historických institucí * práce ve dvojicích typu „starší pomáhá mladšímu“ * vrstevnické učení * společné projekty různých škol * soutěže, olympiády, sportovní výcviky a soutěže * aktivity podporující zdravý životní styl, moderní trendy ve výuce tělesné výchovy, zavádění pohybových aktivit do výuky, podpora sportovních/pohybových aktivit ve školních družinách a klubech * sdílení zkušeností pedagogů/ředitelů * spolupráce s mimoškolními institucemi * a další |
| Příležitost | * ANO |
| Indikátor | * počet zapojených škol * počet podpořených žáků |
| Zdroj financování | * Šablony OP JAK, MAP V, vlastní zdroje školy, rozpočet zřizovatele |
| Zapojené subjekty | * ZŠ v území ORP Velké Meziříčí |
| Zodpovědnost | * zapojené subjekty ZŠ, MAP V |
| Termín přípravy/realizace | * 1.9.2025 – 31.8.2026 |
| Předpokládané náklady | * dle konkrétní vzdělávací aktivity (5 000 – 30 000 Kč na vzdělávací aktivitu) * Konkrétní finanční náklady jednotlivých škol jsou uvedeny v příloze Šablony pro MŠ a ZŠ I a II – OP JAK |

|  |  |
| --- | --- |
| **Priorita 3** | **Zajištění a zvýšení dostupnosti a kvality zájmového a neformálního vzdělávání a Základních uměleckých škol v ORP Velké Meziříčí** |
|  |  |
| **Cíl 3.1** | **Rekonstrukce a vybavení objektů zájmového a neformálního vzdělávání a základních uměleckých škol** |
|  | Hlavním cílem je zajištění a zvýšení dostupnosti uměleckého, zájmového a neformálního vzdělávání dětí a žáků z území, jeho rozvoj a zvyšování kvality prostřednictvím stavebních úprav (rekonstrukce, přístavby atd.). Důležité je vytváření takových podmínek, aby se každé dítě či žák v případě zájmu mohli zapojit do zájmového vzdělávání. Nedílnou součástí jsou také související investice do modernizace vybavení. |
|  |  |
| **Opatření 3.1.1** | **Rekonstrukce a modernizace budov mimoškolního vzdělávání, zajištění bezbariérovosti** |
| Anotace | Cílem opatření je rekonstruovat prostory zájmového a neformálního vzdělávání (družin při školách, knihoven, středisek volného času apod.) a základních uměleckých škol pro další efektivní rozvoj klíčových kompetencí dětí a žáků (včetně žáků se SVP) se zajištěním bezbariérovosti a bezpečnosti těchto objektů. |
| **Popis plánovaných aktivit** | |
| Typ aktivity | Aktivity škol a školských zařízení/aktivity spolupráce   * diskuze se zřizovatelem * spolupráce na projektech * konzultace s odborníky v oblasti stavitelství * sdílení dobré praxe * návštěvy ostatních institucí mimoškolního vzdělávání |
| Infrastruktura | * stavební úpravy, modernizace, rekonstrukce, výstavba nových objektů * viz tabulka „Investiční priority 2021-2027“ * financování infrastruktury bude řešeno zřizovateli, sponzory, krajskými a státními dotačními programy, prostředky EU * *(pozn. přehled investičních záměrů je uveden ve Strategickém rámci MAP do roku 2028, tabulky investičních priorit 2021-2027, verze 12.0)* |
| Příležitost | * ANO |
| Indikátor | * počet zmodernizovaných budov |
| Zdroj financování | * individuální projekty/rozpočty škol/obcí (financování infrastruktury bude řešeno zřizovateli, popř. sponzory, krajskými a státními dotačními tituly (IROP), popř. spolufinancováním z finančních prostředků EU) |
| Zapojené subjekty | * instituce mimoškolního vzdělávání v území ORP Velké Meziříčí |
| Zodpovědnost | * zapojené subjekty |
| Termín přípravy/realizace | * 1.9.2025 – 31.8.2026 |
| Předpokládané náklady | * dle individuálních projektů škol (*pozn. Přehled nákladovosti investičních záměrů je uveden ve Strategickém rámci MAP do roku 2028, tabulky investičních priorit 2021-2027, verze 12.0)* |
|  |  |
| **Opatření 3.1.2** | **Zajištění materiálního vybavení** |
| Anotace | Opatření má za cíl zajistit vhodné materiální a funkční vybavení institucí zájmového a neformálního vzdělávání a ZUŠ, díky kterému budou více rozvíjeny klíčové kompetence ve vzdělávání, především pak polytechnické vzdělávání, čtenářská a matematická gramotnost, umělecké vyjádření apod. |
| **Popis plánovaných aktivit** | |
| Typ aktivity | Aktivity škol a školských zařízení/aktivity spolupráce   * zřízení a vybavení čtenářských a matematických, klubů logiky, šachy * dovybavení knihoven * nákup vybavení do polytechnických dílen * vybavení ICT technikou * nákup interaktivních a didaktických pomůcek * vzniku a využívání metodik a výukových materiálů * vybavení robotickými a jinými technickými stavebnicemi, ICT technikou, pomůckami pro programování, virtuální realitu, 3D tisk * sdílení dobré praxe * sdílení výukových materiálů * spolupráce s technickými SŠ * spolupráce škol s možnými zaměstnavateli * diskuze se zřizovatelem * spolupráce se základními a mateřskými školami * vzájemná spolupráce institucí mezi sebou * sdílení dobré praxe |
| Příležitost | * ANO |
| Indikátor | * počet vybavených subjektů |
| Zdroj financování | * individuální projekty/rozpočty institucí (financování infrastruktury bude řešeno zřizovateli, popř. sponzory, krajskými a státními dotačními tituly, popř. spolufinancování z finančních prostředků EU) * jiné dotační tituly (firmy), dále (SZP//MAS/ a další), MAP V |
| Zapojené subjekty | * instituce mimoškolního vzdělávání v území ORP Velké Meziříčí |
| Zodpovědnost | * zapojené subjekty |
| Termín přípravy/realizace | * 1.9.2025 – 31.8.2026 |
| Předpokládané náklady | * individuální rozpočty zapojených subjektů (*pozn. Přehled nákladovosti investičních záměrů je uveden ve Strategickém rámci MAP do roku 2028, tabulky investičních priorit 2021-2027, verze 12.0)* |
|  |  |
| **Cíl 3.2** | **Podpora pedagogických, didaktických a manažerských kompetencí pracovníků ve vzdělávání/pracovníků v zájmovém a neformálním vzdělávání a ZUŠ** |
|  | Cílem je vzdělávání pracovníků zájmového, neformálního a základního uměleckého vzdělávání a posílení jejich vzájemné spolupráce a spolupráce s rodiči, s mateřskými a základními školami apod. Zkvalitnění neformálního a zájmového vzdělávání je možné pouze za předpokladu, že bude poskytováno kvalifikovanými, kompetentními, kreativními a motivovanými pedagogy. Naším cílem je proto rozšíření kvalifikace a kompetentnosti osob působících v této oblasti.  Podpora kroužků a volnočasových aktivit. |
|  |  |
| **Opatření 3.2.1** | **Školní družiny – podpora vzdělávání pedagogů (vychovatelů) pro školní družiny** |
| Anotace | Dalším vzděláváním vychovatelů družin chceme dosáhnout zefektivnění výsledků jejich pedagogické činnosti, stejně jako zvyšování prestiže povolání vychovatele. |
| **Popis plánovaných aktivit** | |
| Typ aktivity | Aktivity škol a školských zařízení/aktivity spolupráce   * podpora dalšího osobnostního i odborného vzdělávání vychovatelů ve školních družinách * účast na přednáškách, školeních, seminářích (webinářích) * podpora kreativity dětí a žáků * využití kreativních vzdělávacích programů (např. Canva) * podpora digitálních kompetencí * podpora polytechnického vzdělávání * vzdělávání v oblasti využívání moderních didaktických forem vzdělávání * setkávání, diskuze * sdílení dobré praxe * spolupráce se ZŠ/a PPP/SPC |
| Příležitost | * ANO |
| Indikátor | * počet seminářů zaměřených na vzdělávání pedagogů/vychovatelů ŠD * počet podpořených osob * počet setkání vychovatelů ŠD |
| Zdroj financování | * OP JAK - Šablony, MAP V * individuální rozpočty škol/obcí |
| Zapojené subjekty | * ZŠ (ŠD) v území ORP Velké Meziříčí |
| Zodpovědnost | * zapojené subjekty, MAP V |
| Termín přípravy/realizace | * 1.9.2025 – 31.8.2026 |
| Předpokládané náklady | * dle konkrétní vzdělávací aktivity (1 000 – 20 000 Kč na vzdělávací aktivitu) * Konkrétní finanční náklady jednotlivých škol jsou uvedeny v příloze Šablony pro MŠ a ZŠ I a II – OP JAK |
|  |  |
| **Opatření 3.2.2** | **Vzdělávání pracovníků v rámci zájmového vzdělávání v oblastech rozvíjejících kreativitu, iniciativu a podnikavost, podpora polytechnického, technického, jazykového a přírodovědného vzdělávání** |
| Anotace | Tímto opatřením chceme docílit aktivního zapojení rodičů dětí do aktivit školy, včetně zájmového a neformálního vzdělávání. Rodiče by se vzdělávacími institucemi spolupracovali jako dobrovolníci např. při čtení knih, opravách školy, jako dohled při sportovních a kulturních akcích (návštěvy muzeí a výstav) a také jako odborníci ve své profesi.  Cílem opatření jsou kvalifikovaní, kompetentní, kreativní a motivovaní pedagogové a pracovníci v ZUŠ a organizacích zájmového a neformálního vzdělávání. ZUŠ i organizace zájmového a neformálního vzdělávání pracují jak s nadanými žáky, tak i s žáky inkludovanými. Proto je také potřeba zajistit dostatek pedagogických i nepedagogických pracovníků, kteří pomohou naplňovat zajištění inkluzivního vzdělávání. |
| **Popis plánovaných aktivit** | |
| Typ aktivity | Aktivity škol a školských zařízení/aktivity spolupráce   * podpora dalšího osobnostního i odborného vzdělávání pracovníků v neformálním a zájmovém vzděláváni vč. ZUŠ * účast na přednáškách, školeních, seminářích (webinářích) * podpora tvorby výukových materiálů * podpora kreativity dětí a žáků * podpora podnikavosti dětí a žáků * podpora digitálních kompetencí * podpora polytechnického vzdělávání * podpora uměleckého vyjádření dětí a žáků * vzdělávání v oblasti využívání moderních didaktických forem vzdělávání * setkávání, diskuze * sdílení dobré praxe * popř. spolupráce se speciálními školami a PPP |
| Příležitost | * ANO |
| Indikátor | * počet podpořených pracovníků |
| Zdroj financování | * OP JAK - Šablony, MAP V * individuální rozpočty škol/obcí |
| Zapojené subjekty | * ZUŠ, další subjekty v území ORP Velké Meziříčí |
| Zodpovědnost | * zapojené subjekty (MAP V) |
| Termín přípravy/realizace | * 1.9.2025 – 31.8.2026 |
| Předpokládané náklady | * dle konkrétní vzdělávací aktivity (1 000 – 20 000 Kč na vzdělávací aktivitu) * Konkrétní finanční náklady jednotlivých škol jsou uvedeny v příloze Šablony pro MŠ a ZŠ I a II – OP JAK |
|  |  |
| **Opatření 3.2.3** | **Zapojení rodičů dětí do volnočasových aktivit** |
| Anotace | Cílem je podpořit efektivní spolupráci vzdělávacích institucí s rodiči. |
| **Popis plánovaných aktivit** | |
| Typ aktivity | Aktivity škol a školských zařízení/aktivity spolupráce   * setkávání s rodiči * předávání informací o dění ve škole, monitoring potřeb dětí a rodičů * podpora aktivního zapojení rodičů * spolupráce vzdělávacích institucí s rodiči, společné akce (tvoření, výstavy, besedy, koncerty apod.) * spolupráce vzdělávacích institucí mezi sebou |
| Příležitost | * ANO |
| Indikátor | * počet ŠD a dalších vzdělávacích institucí, které zapojují rodiče |
| Zdroj financování | * OP JAK - Šablony, MAP V * individuální rozpočty škol/obcí |
| Zapojené subjekty | * ZŠ (ŠD), ZUŠ, vzdělávací subjekty v území ORP Velké Meziříčí |
| Zodpovědnost | * zapojené subjekty |
| Termín přípravy/realizace | * 1.9.2025 – 31.8.2026 |
| Předpokládané náklady | * dle konkrétní vzdělávací aktivity (1 000 – 5 000 Kč na vzdělávací aktivitu) |
|  |  |
| **Cíl 3.3** | **Podpora volnočasových aktivit dětí a žáků** |
| Anotace | Cílem je vzdělávání dětí a žáků ve školách mimo vyučovací hodiny v rámci volnočasových aktivit a zájmových kroužků. Smysluplné trávení volného času vedoucí k rozvoji osobností dětí a žáků, jakož i prevence vzniku patologických jevů.  Podpora kroužků a volnočasových aktivit prostřednictvím subjektů zájmového a neformálního vzdělávání a ZUŠ. |
|  |  |
| **Opatření 3.3.1** | **Podpora fungování kroužků a jiných volnočasových aktivit** |
| Anotace | Cílem je zajistit smysluplné trávení volného času nabídkou vhodných atraktivních aktivit, které mimo jiné přispějí k rozvoji potenciálu každého z nich. Cílem je rovněž zajistit sociální kontakt s vrstevníky a umožnit jim podílet se (resp. naučit se) na týmové práci (mimo školu). Příměstské tábory. |
| **Popis plánovaných aktivit** | |
| Typ aktivity | Aktivity škol a školských zařízení/aktivity spolupráce   * podpora mimoškolních aktivit – prostřednictvím družin, kroužků, klubů a dalších aktivit (např. ZUŠ, střediska volného času apod.) * nabídka atraktivních kroužků pro děti a žáky * nabídka programů v rámci příměstských táborů (Dóza, Chaloupky, Speciální školy v území atd.) * motivace pedagogů a pracovníků * spolupráce institucí neformálního vzdělávání |
| Příležitost | * ANO |
| Indikátor | * počet zapojených dětí * počet funkčních aktivit |
| Zdroj financování | * OP JAK, MAS (OPZ+) * individuální rozpočty subjektů neform. vzdělávání/zřizovatelů/rodičů |
| Zapojené subjekty | * subjekty neformálního vzdělávání v území ORP Velké Meziříčí/děti, ZUŠ |
| Zodpovědnost | * subjekty neformálního vzdělávání v území ORP Velké Meziříčí |
| Termín přípravy/realizace | * 1.9.2025 – 31.8.2026 |
| Předpokládané náklady | * dle konkrétní vzdělávací aktivity (1 000 – 5 000 Kč na vzdělávací aktivitu) |
|  |  |
| **Opatření 3.3.2** | **Podpora pohybových aktivit** |
| Anotace | Cílem opatření je zajištění široké nabídky pohybových aktivit v území ORP, které budou poskytovat školy a organizace neformálního vzdělávání. |
| **Popis plánovaných aktivit** | |
| Typ aktivity | Aktivity škol a školských zařízení/aktivity spolupráce   * sportovní kurzy – plavání, bruslení, lyžování, dopravní hřiště * podpora mimoškolních sportovních aktivit – prostřednictvím družin a kroužků * spolupráce institucí neformálního vzdělávání (Dóza) * nabídka atraktivního sportovního vyžití i pro děti se SVP * podpora týmové spolupráce u dětí a žáků (pocit sounáležitosti), předcházení agrese * podpora chování fair play * podpora dětí a žáků ze sociálně znevýhodněných rodin (bezplatné aktivity) * sdílení zkušeností * spolupráce se ZŠ, rodiči atd. |
| Příležitost | * ANO |
| Indikátor | * počet aktivit |
| Zdroj financování | * OP JAK * individuální rozpočty subjektů neform. vzdělávání/rodičů/ OP JAK |
| Zapojené subjekty | * subjekty neformálního vzdělávání v území ORP Velké Meziříčí |
| Zodpovědnost | * subjekty neformálního vzdělávání v území ORP Velké Meziříčí |
| Termín přípravy/realizace | * 1.9.2025 – 31.8.2026 |
| Předpokládané náklady | * nelze stanovit |
|  |  |
| **Priorita 4** | **Posílení spolupráce a dosažení souladu mezi aktéry vzdělávání v ORP Velké Meziříčí** |
|  |  |
| **Cíl 4.1** | **Spolupráce klíčových aktérů vzdělávání** |
|  | Hlavním cílem je spolupráce mezi všemi aktéry v oblasti vzdělávání v území ORP Velké Meziříčí. Cílem je posílit vzájemnou spolupráci mateřských škol, základních škol, zřizovatelů, rodičů apod. za účelem plánování společných rozvojových aktivity (dále sdílení odborníků, spolupráce se zaměstnavateli, poskytovateli sociálních služeb, spolupráce se zařízeními zájmového a neformálního vzdělávání atd.) Prioritní je vzájemné setkávání a komunikace pedagogů, vedení škol za účelem sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe, exkurze, příp. stáže. |
|  |  |
| **Opatření 4.1.1** | **Setkávání ředitelů škol ORP Velké Meziříčí** |
| Anotace | Setkávání ředitelů škol celého ORP Velké Meziříčí bude sloužit k předávání informací a sdílení zkušeností, např. o lektorech, školeních, nových didaktických formách výuky, řešení legislativních a administrativních záležitostí, změny RVP, strategie škol apod. Usnadní také navázání spolupráce při řešení aktuálních problémů škol. |
| **Popis plánovaných aktivit** | |
| Typ aktivity | Aktivity škol a školských zařízení/aktivity spolupráce   * zajištění prostor pro setkávání * účast ředitelů (příp. zástupců škol) na setkáních * diskuze, porovnání * návštěvy škol v regionu * sdílení zkušeností * spolupráce na projektech * spolupráce ředitelů se zřizovateli (podpora odborných znalostí a kompetencí zřizovatelů a jejich zaměstnanců) |
| Příležitost | * ANO |
| Indikátor | * počet setkání ředitelů škol * počet ředitelů škol |
| Zdroj financování | * MAP V * individuální rozpočty škol/obcí |
| Zapojené subjekty | * ZŠ a MŠ v území ORP Velké Meziříčí |
| Zodpovědnost | * MAP V (realizátor projektu) * zapojené subjekty |
| Termín přípravy/realizace | * 1.9.2025 – 31.8.2026 |
| Předpokládané náklady | * 500 – 1000 Kč/setkání |
|  |  |
| **Opatření 4.1.2** | **Hostování na školách** |
| Anotace | Cílem chceme dosáhnout, aby si pedagogové v regionu vzájemným hostováním na základních a mateřských školách předávali zkušenosti s výukou a seznámili se s různými metodami práce ve svém oboru, které poté budou schopni aktivně používat. Toto opatření se týká i seznámení se s proaktivními a alternativními metodami, které mohou doplnit tradiční systém výuky. |
| **Popis plánovaných aktivit** | |
| Typ aktivity | Aktivity škol a školských zařízení/aktivity spolupráce   * zajistit podmínky pro hostování * podpořit své pedagogy a uvolnit je pro hostování na jiné škole * spolupráce pedagogů různých škol mezi sebou * sdílení výukových materiálů * sdílení dobré praxe * pozorování, porovnání, diskuze |
| Příležitost | * ANO |
| Indikátor | * počet zapojených škol * počet hostujících pedagogů |
| Zdroj financování | * individuální rozpočty škol/obcí, MAP V |
| Zapojené subjekty | * ZŠ a MŠ v území ORP Velké Meziříčí |
| Zodpovědnost | * zapojené subjekty |
| Termín přípravy/realizace | * 1.9.2025 – 31.8.2026 |
| Předpokládané náklady | * neurčeno |
|  |  |
| **Opatření 4.1.3** | **Spolupráce škol se zaměstnavateli v ORP Velké Meziříčí a se SŠ** |
| Anotace | Snahou je vytvořit spolupráci základních škol s místními zaměstnavateli, rovněž se SŠ, aby žáci, jejich rodiče i pedagogové získali aktuální informace o potřebách místního trhu práce, díky kterým budou moci reagovat při přípravě na budoucí povolání. |
| **Popis plánovaných aktivit** | |
| Typ aktivity | Aktivity škol a školských zařízení/aktivity spolupráce   * poradenská činnost * pořádání přednášek s prezentacemi zaměstnavatelů * spolupráce se zaměstnavateli (exkurze do firem apod.) * spolupráce s odborníky zaměřujícími se na volbu povolání * prezentace středních škol (Festival vzdělávání) * spolupráce ZŠ a SŠ |
| Příležitost | * ANO |
| Indikátor | * počet zapojených škol * počet zapojených firem |
| Zdroj financování | * individuální rozpočty škol/obcí/firem |
| Zapojené subjekty | * ZŠ v území ORP Velké Meziříčí |
| Zodpovědnost | * zapojené subjekty |
| Termín přípravy/realizace | * 1.9.2025 – 31.8.2026 |
| Předpokládané náklady | * neurčeno |
|  |  |
| **Opatření 4.1.4** | **Podpora doučování dětí, zvláště dětí ohrožených školním neúspěchem** |
| Anotace | Prostřednictvím kroužků ve školách nebo kurzů pořádaných mimoškolními institucemi (např. Dóza) je cílem tohoto opatření zajistit možnost doučování pro žáky ohrožené školním neúspěchem, čímž se zlepší výsledky jejich vzdělávání, možnost dalšího vzdělávání a uplatnitelnost na trhu práce i v osobním životě. |
| **Popis plánovaných aktivit** | |
| Typ aktivity | Aktivity škol a školských zařízení/aktivity spolupráce   * zajištění pedagogů pro doučování * doučování žáků * společné doučování žáků z více místních škol * spolupráce s organizacemi zájmového a neformálního vzdělávání * sdílení výukových materiálů * spolupráce s rodiči |
| Příležitost | * ANO |
| Indikátor | * počet zapojených institucí, ZŠ do doučování |
| Zdroj financování | * individuální rozpočty škol/obcí/rodičů |
| Zapojené subjekty | * ZŠ a další vzdělávací instituce v území ORP Velké Meziříčí |
| Zodpovědnost | * zapojené subjekty |
| Termín přípravy/realizace | * 1.9.2025 – 31.8.2026 |
| Předpokládané náklady | * neurčeno |
|  |  |
| **Opatření 4.1.5** | **Zajištění rodilého mluvčího pro výuku cizích jazyků** |
| Anotace | Cílem tohoto opatření je ve spolupráci s rodilými mluvčími a v návaznosti na opatření 2.3.3 (“Zajištění rodilých mluvčích pro podporu výuky cizích jazyků“ na základních školách) zajistit podmínky pro efektivní výuku cizích jazyků také mimo prostory škol. Rodilí mluvčí by tak spolupracovali nejen se základními školami, ale také s institucemi zájmového a neformálního vzdělávání, a to formou efektivní výuky cizího jazyka, včetně doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. |
| **Popis plánovaných aktivit** | |
| Typ aktivity | Aktivity škol a školských zařízení/aktivity spolupráce   * zajištění rodilého mluvčího * zajištění prostor pro další vzdělávání * rodilý mluvčí spolupracující s více školami i mimoškolními institucemi * podpora komunikace v cizím jazyce * spolupráce zapojených institucí |
| Příležitost | * ANO |
| Indikátor | * počet zapojených škol * počet rodilých mluvčí * počet podpořených žáků |
| Zdroj financování | * individuální rozpočty škol/obcí/vzdělávacích institucí, rodičů, MAP V |
| Zapojené subjekty | * ZŠ a MŠ v území ORP Velké Meziříčí, instituce zájmového a neformálního vzdělávání |
| Zodpovědnost | * zapojené subjekty |
| Termín přípravy/realizace | * 1.9.2025 – 31.8.2026 |
| Předpokládané náklady | * Neurčeno |
|  |  |
| **Opatření 4.1.6** | **Spolupráce s místními (obecními) spolky, s knihovnami, muzei, s rodiči a veřejností** |
| Anotace | Cílem je zajistit spolupráci škol s místními zájmovými spolky (např. dobrovolní hasiči, myslivci, rybáři apod.), které mohou pomáhat školám a dalším vzdělávacím institucím při organizaci volnočasových aktivit a jejich zástupci také mohou přímo ve vyučovacích hodinách seznámit děti s těmito spolky a představit svoji činnost. Dále je to spolupráce s rodiči a veřejností. |
| **Popis plánovaných aktivit** | |
| Typ aktivity | Aktivity škol a školských zařízení/aktivity spolupráce   * pořádání přednášek/ odborných programů (s prezentacemi spolků) * seminář pořádaný ředitelkou knihovny pro pedagogy ZŠ a MŠ * aktivita pro děti a žáky pořádaná muzeem VM * spolupráce se spolky při pořádání volnočasových aktivit (Den dětí, drakiáda, apod.) * spolupráce s knihovnami, muzei, spolupráce s rodiči a veřejností |
| Příležitost | * ANO |
| Indikátor | * počet zapojených institucí * počet zapojených škol |
| Zdroj financování | * individuální rozpočty škol/obcí/spolků a dalších institucí, MAP V, rodiče |
| Zapojené subjekty | * knihovny, muzea, spolky / ZŠ a MŠ v území ORP Velké Meziříčí |
| Zodpovědnost | * zapojené subjekty, MAPIV |
| Termín přípravy/realizace | * 1.9.2025 – 31.8.2026 |
| Předpokládané náklady | * dle konkrétní vzdělávací aktivity (1 000 – 5 000 Kč na aktivitu) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 4.2** | **Podpora spolupráce s rodinou** |
| Anotace | Hlavním cílem je podpora spolupráce škol a školských zařízení s rodinou, zapojení rodičů do života školy, vytvoření podmínek pro zlepšení postoje rodiny ke vzdělávání a vnímání vzdělávání jako prioritu rodiny, podpora zapojení rodiny do volnočasových a mimoškolních aktivit. Odborná pomoc rodinám s dětmi se SVP, osvěta pro rodiny. Cíl dále podporuje odborně zaměřené setkávání rodičů s externími odborníky na konkrétní témata. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Opatření 4.2.1** | **Zapojení rodičů do vzdělávacího procesu, Podpora rodičů při domácí přípravě** |
| Anotace | Cílem tohoto opatření je nabídnout rodičům/zák. zástupcům zapojení do vzdělávacího procesu prostřednictvím jejich informování, vzdělávání či možností zapojení do konkrétních aktivit škol či mimoškolních aktivit. Osvěta pro rodiče o moderních didaktických formách výuky.  Zapojení rodičů do efektivní domácí přípravy dětí za účelem cílené podpory jejich dovedností a školních návyků s cílem podpořit společný vzdělávací cíl, zejména u dětí a žáků se SVP. |
| **Popis plánovaných aktivit** | |
| Typ aktivity | Aktivity škol a školských zařízení/aktivity spolupráce   * pořádání přednášek/ odborných vzdělávacích programů pro rodiče * spolupráce se spolky při pořádání volnočasových aktivit * organizace informačních setkání, workshopů, seminářů s rodiči/veřejností za účelem seznámení se vzdělávacími cíli a moderními výukovými metodami, výchovnými přístupy, trendy ve vzdělávání, aby mohli rodiče lépe podpořit vzdělávání svých dětí * nabídka aktivit škol pro aktivní zapojení rodičů do činnosti školy (tvoření atd.) * odborné vzdělávací programy pro rodiče v oblasti výchovy dětí * zvýšení povědomí rodičů o důležitosti vzdělávání a osobnostním rozvoji dětí * školy nabídnou a podpoří rodiče prostřednictvím rad a vytipovaných zdrojů pro efektivní domácí přípravu dětí/žáků * zapojení rodičů do aktivit týkajících se přechodu dětí /žáků na další stupeň vzdělávání |
| Příležitost | * ANO |
| Indikátor | * počet zapojených institucí * počet zapojených škol |
| Zdroj financování | * OP JAK, MAP V * individuální rozpočty škol/obcí |
| Zapojené subjekty | * ZŠ a MŠ v území ORP Velké Meziříčí, rodiče, mimoškolní vzdělávací instituce |
| Zodpovědnost | * zapojené subjekty, MAP V |
| Termín přípravy/realizace | * 1.9.2025 – 31.8.2026 |
| Předpokládané náklady | * dle konkrétní aktivity, blíže neurčeno |

**Vazba aktivit na stanovené priority a cíle, resp. opatření MAP**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivity spolupráce** | **Aktivity jednotlivých škol a školských zařízení** | **Aktivity infrastruktury** |
| Workshopy, setkávání a odborné diskuze s cílem zvýšit kvalitu regionálního vzdělávání a eliminovat jakékoliv související sociální a vzdělanostní nerovnosti, sdílení dobré praxe, výměna zkušeností. Aktivity budou realizovány v rámci projektu MAP IV/ MAP V. | Konkrétní seznam aktivit je součástí tohoto akčního plánu, kapitola 4. Jedná se především o projekty realizované formou zjednodušeného vykazování, tj. Šablony pro MŠ a ZŠ I a II (financované prostřednictvím OP JAK). | Přehled investičních záměrů, tj. projektů infrastruktury, obsahuje Strategický rámec MAP do roku 2028 vč. *tabulek investičních priorit 2021-2027, verze 12.0)* Investiční záměry nejsou součástí tohoto dokumentu, jsou k dispozici v aktualizované verzi Strategického rámce MAP (verze 12.0), ke stažení na [www.masmost.cz/map/map-iv/vystupy-projektu-map-iv](http://www.masmost.cz/map/map-iv/vystupy-projektu-map-iv) |

**4. Aktivity jednotlivých vzdělávacích zařízení spojené s realizací Projektů**

**zjednodušeného vykazování – Šablony MŠ a ZŠ I financované z OP JAK**

Přehled škol a vzdělávacích institucí realizujících projekty Šablony MŠ a ZŠ I s realizací spadající do časového nastavení Akčního plánu 2025/2026.

**MŠ a ZŠ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název školy: Mateřská škola Vidonín, příspěvková organizace**, IČ: 71011820, RED\_IZO 600129756 | | | | | | | | |
| Č. šablony | Název šablony | Rozpočet v Kč | Počet aktivit | Termín realizace | Poznámka | Soulad s MAP | | |
| Priorita | Cíl | |
| 1.I/1 | Školní asistent MŠ | 400 314,00 | 974 | 1.10.2022-30.9.2025 | Příležitost | 1 | | 1.3  1.4 |
| 1.I/4 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ | 7 850,00 | 2 | 1.10.2022-30.9.2025 |  | 1 | | 1.3 |
| 1.I/8 | Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ | 1 463,00 | 1 | 1.10.2022-30.9.2025 |  | 1  4 | | 1.3  4.1 |
| 2.I/1 | Školní asistent MŠ | 291 024,00 | 688 | 1.10.2025 – 30.9.2027 | Příležitost | 1 | | 1.3  1.4 |
| 2.I/5 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ | 30 672,00 | 9 | 1.10.2025 – 30.9.2027 |  | 1 | | 1.3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název školy: Základní škola a mateřská škola Tasov**, IČ: 70281793, RED\_IZO 600122077 | | | | | | | | |
| Č. šablony | Název šablony | Rozpočet v Kč | Počet aktivit | Termín realizace | Poznámka | Soulad s MAP | | |
| Priorita | Cíl | |
| 2.I/5 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ | 68 160,00 | 20 | 1.2.2025 – 31.1.2027 |  | 1 | | 1.3 |
| 2.I/6 | Inovativní vzdělávání dětí v MŠ | 200 000,00 | 10 | 1.2.2025 – 31.1.2027 | Příležitost | 1 | | 1.3  1.4 |
| 2.I/7 | Příprava dětí ohrožených školním neúspěchem v MŠ | 60 000,00 | 3 | 1.2.2025 – 31.1.2027 | Příležitost | 1 | | 1.4 |
| 2.II/4 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ | 47 712,00 | 14 | 1.2.2025 – 31.1.2027 |  | 2 | | 2.3 |
| 2.II/5 | Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ | 200 000,00 | 10 | 1.2.2025 – 31.1.2027 | Příležitost | 2 | | 2.4 |
| 2.II/6 | Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem v ZŠ | 240 000,00 | 12 | 1.2.2025 – 31.1.2027 | Příležitost | 2 | | 2.4 |
| 2.V/1 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK | 20 448,00 | 6 | 1.2.2025 – 31.1.2027 |  | 3 | | 3.2 |
| 2.V/2 | Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK | 20 000,00 | 1 | 1.2.2025 – 31.1.2027 | Příležitost | 3 | | 3.2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název školy: Základní škola Lavičky, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace**,  IČ: 75022265, RED\_IZO 600130568 | | | | | | | | |
| Č. šablony | Název šablony | Rozpočet v Kč | Počet aktivit | Termín realizace | Poznámka | Soulad s MAP | | |
| Priorita | Cíl | |
| 2.V/2 | Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK | 20 000,00 | 1 | 1.2.2025 – 31.1.2028 | Příležitost | 3 | | 3.2 |
| 2.V/1 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK | 3 408,00 | 1 | 1.2.2025 – 31.1.2028 |  | 3 | | 3.2 |
| 2.II/4 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ | 6 816,00 | 2 | 1.2.2025 – 31.1.2028 |  | 2 | | 2.3 |
| 2.II/1 | Školní asistent ZŠ | 333 324,00 | 788 | 1.2.2025 – 31.1.2028 | Příležitost | 2 | | 2.3  2.4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název školy: Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Lhotky 42, příspěvková organizace**, IČ: 70993131, RED\_IZO 600130576 | | | | | | | | |
| Č. šablony | Název šablony | Rozpočet v Kč | Počet aktivit | Termín realizace | Poznámka | Soulad s MAP | | |
| Priorita | Cíl | |
| 2.I/1 | Školní asistent MŠ | 291 024,00 | 688 | 1.9.2025 – 31.8.2028 | Příležitost | 1 | | 1.3  1.4 |
| 2.I/5 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ | 3 408,00 | 1 | 1.9.2025 – 31.8.2028 |  | 1 | | 1.3 |
| 2.II/1 | Školní asistent ZŠ | 315 135,00 | 745 | 1.9.2025 – 31.8.2028 | Příležitost | 2 | | 2.3  2.4 |
| 2.II/4 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ | 6 816,00 | 2 | 1.9.2025 – 31.8.2028 |  | 2 | | 2.3 |
| 2.V/1 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK | 3 408,00 | 1 | 1.9.2025 – 31.8.2028 |  | 3 | | 3.2 |
| 2.V/2 | Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK | 20 000,00 | 1 | 1.9.2025 – 31.8.2028 | Příležitost | 3 | | 3.3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název školy: Mateřská škola Ořechov, příspěvková organizace**, IČ: 75023849, RED\_IZO 600129233 | | | | | | | | |
| Č. šablony | Název šablony | Rozpočet v Kč | Počet aktivit | Termín realizace | Poznámka | Soulad s MAP | | |
| Priorita | Cíl | |
| 2.I/1 | Školní asistent MŠ | 302 868,00 | 716 | 1.2.2025 – 31.1.2027 | Příležitost | 1 | | 1.3  1.4 |
| 2.I/5 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ | 10 224,00 | 39 | 1.2.2025 – 31.1.2027 |  | 1 | | 1.3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název školy: Základní škola a mateřská škola Ruda, příspěvková organizace**, IČ: 75021927, RED\_IZO  600130592 | | | | | | | | |
| Č. šablony | Název šablony | Rozpočet v Kč | Počet aktivit | Termín realizace | Poznámka | Soulad s MAP | | |
| Priorita | Cíl | |
| 2.I/1 | Školní asistent MŠ | 272 835,00 | 645 | 1.9.2025 – 31.8.2028 | Příležitost | 1 | | 1.3  1.4 |
| 2.I/5 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ | 17 040,00 | 5 | 1.9.2025 – 31.8.2028 |  | 1 | | 1.3 |
| 2.II/4 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ | 13 632,00 | 4 | 1.9.2025 – 31.8.2028 |  | 2 | | 2.3 |
| 2.II/5 | Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ | 280 000,00 | 14 | 1.9.2025 – 31.8.2028 | Příležitost | 2 | | 2.4 |
| 2.V/1 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK | 17 040,00 | 5 | 1.9.2025 – 31.8.2028 |  | 3 | | 3.2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Heřmanice, příspěvková organizace**,  IČ: 75022915, RED\_IZO 650014294 | | | | | | | | |
| Č. šablony | Název šablony | Rozpočet v Kč | Počet aktivit | Termín realizace | Poznámka | Soulad s MAP | | |
| Priorita | Cíl | |
| 2.I/1 | Školní asistent MŠ | 291 024,00 | 688 | 1.9.2025 – 31.8.2027 | Příležitost | 1 | | 1.3  1.4 |
| 2.I/5 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ | 6 816,00 | 2 | 1.9.2025 – 31.8.2028 |  | 1 | | 1.3 |
| 2.II/4 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ | 10 224,00 | 3 | 1.9.2025 – 31.8.2028 |  | 2 | | 2.3 |
| 2.II/6 | Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem v ZŠ | 280 000,00 | 14 | 1.9.2025 – 31.8.2028 | Příležitost | 2 | | 2.4 |
| 2.V/1 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK | 17 040,00 | 5 | 1.9.2025 – 31.8.2028 |  | 3 | | 3.2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název školy: Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Mostiště 50, příspěvková organizace**,  IČ: 70993122, RED\_IZO 600130665 | | | | | | | | |
| Č. šablony | Název šablony | Rozpočet v Kč | Počet aktivit | Termín realizace | Poznámka | Soulad s MAP | | |
| Priorita | Cíl | |
| 2.I/1 | Školní asistent MŠ | 348 975,00 | 825 | 1.3.2025 – 31.8.2027 | Příležitost | 1 | | 1.3  1.4 |
| 2.II/1 | Školní asistent ZŠ | 363 780,00 | 860 | 1.3.2025 – 31.8.2027 | Příležitost | 2 | | 2.3  2.4 |
| 2.V/1 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK | 6 816,00 | 2 | 1.3.2025 – 31.8.2027 |  | 3 | | 3.2 |
| 2.V/3 | Doučování účastníků zájmového vzdělávání ohrožených školním neúspěchem v ŠD/ŠK | 20 000,00 | 1 | 1.3.2025 – 31.8.2027 | Příležitost | 3 | | 3.3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název školy: Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace**, IČ: 70990271, RED\_IZO 600129748 | | | | | | | | |
| Č. šablony | Název šablony | Rozpočet v Kč | Počet aktivit | Termín realizace | Poznámka | Soulad s MAP | | |
| Priorita | Cíl | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název školy: Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace**,  IČ: 43380662, RED\_IZO 600130151 | | | | | | | | |
| Č. šablony | Název šablony | Rozpočet v Kč | Počet aktivit | Termín realizace | Poznámka | Soulad s MAP | | |
| Priorita | Cíl | |
| 2.I/1 | Školní asistent MŠ | 436 536,00 | 1032 | 1.9.2025 – 31.8.2027 | Příležitost | 1 | | 1.3  1.4 |
| 2.II/4 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ | 6 816,00 | 2 | 1.9.2025 – 31.8.2027 |  | 2 | | 2.3 |
| 2.II/6 | Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem v ZŠ | 820 000,00 | 41 | 1.9.2025 – 31.8.2027 | Příležitost | 2 | | 2.4 |
| 2.V/2 | Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK | 140 000,00 | 7 | 1.9.2025 – 31.8.2027 | Příležitost | 3 | | 3.3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název školy: Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda, příspěvková organizace**, IČ: 75023806, RED\_IZO 600130711 | | | | | | | | |
| Č. šablony | Název šablony | Rozpočet v Kč | Počet aktivit | Termín realizace | Poznámka | Soulad s MAP | | |
| Priorita | Cíl | |
| 2.I/5 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ | 13 632,00 | 4 | 1.11.2024 – 31.10.2026 |  | 1 | | 1.3 |
| 2.I/6 | Inovativní vzdělávání dětí v MŠ | 280 000,00 | 14 | 1.11.2024 – 31.10.2026 | Příležitost | 1 | | 1.4 |
| 2.II/5 | Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ | 300 000,00 | 15 | 1.11.2024 – 31.10.2026 | Příležitost | 2 | | 2.4 |
| 2.V/2 | Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK | 20 000,00 | 1 | 1.11.2024 – 31.10.2026 | Příležitost | 3 | | 3.3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název školy: Základní škola a Mateřská škola Moravec, příspěvková organizace**, IČ: 75023857, RED\_IZO 600130762 | | | | | | | | |
| Č. šablony | Název šablony | Rozpočet v Kč | Počet aktivit | Termín realizace | Poznámka | Soulad s MAP | | |
| Priorita | Cíl | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název školy: Mateřská škola Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace**, IČ: 75021447, RED\_IZO 600129853 | | | | | | | | |
| Č. šablony | Název šablony | Rozpočet v Kč | Počet aktivit | Termín realizace | Poznámka | Soulad s MAP | | |
| Priorita | Cíl | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název školy: Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace**, IČ: 70993114, RED\_IZO 600129411 | | | | | | | | |
| Č. šablony | Název šablony | Rozpočet v Kč | Počet aktivit | Termín realizace | Poznámka | Soulad s MAP | | |
| Priorita | Cíl | |
| 1.I/1 | Školní asistent MŠ | 1 378 494,00 | 3354 | 1.2.2023-31.12.2025 | Příležitost | 1 | | 1.3  1.4 |
| 1.I/4 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ | 11 775,00 | 3 | 1.2.2023-31.12.2025 |  | 1 | | 1.3 |
| 1.I/8 | Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ | 1 463,00 | 1 | 1.2.2023-31.12.2025 |  | 1  4 | | 1.3  4.1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název školy: Základní škola a mateřská škola Oslavice, příspěvková organizace**, IČ: 71005021, RED\_IZO 600130584 | | | | | | | | |
| Č. šablony | Název šablony | Rozpočet v Kč | Počet aktivit | Termín realizace | Poznámka | Soulad s MAP | | |
| Priorita | Cíl | |
| 2.I/1 | Školní asistent MŠ | 333 324,00 | 788 | 1.3.2025 – 31.8.2027 | Příležitost | 1 | | 1.3  1.4 |
| 2.I/5 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ | 10 224,00 | 3 | 1.3.2025 – 31.8.2027 |  | 1 | | 1.3 |
| 2.II/1 | Školní asistent ZŠ | 353 205,00 | 835 | 1.3.2025 – 31.8.2027 | Příležitost | 2 | | 2.3  2.4 |
| 2.V/1 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK | 3 408,00 | 1 | 1.3.2025 – 31.8.2027 |  | 3 | | 3.2 |
| 2.V/2 | Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK | 40 000,00 | 2 | 1.3.2025 – 31.8.2027 | Příležitost | 3 | | 3.3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název školy: Základní škola a Mateřská škola Křoví, příspěvková organizace**, IČ: 7502186, RED\_IZO 650015533 | | | | | | | | |
| Č. šablony | Název šablony | Rozpočet v Kč | Počet aktivit | Termín realizace | Poznámka | Soulad s MAP | | |
| Priorita | Cíl | |
| 2.I/6 | Inovativní vzdělávání dětí v MŠ | 300 000,00 | 15 | 1.9.2025 – 31.8.2028 | Příležitost | 1 | | 1.4 |
| 2.II/4 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ | 13 632,00 | 4 | 1.9.2025 – 31.8.2028 |  | 2 | | 2.3 |
| 2.II/5 | Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ | 300 000,00 | 15 | 1.9.2025 – 31.8.2028 | Příležitost | 2 | | 2.4 |
| 2.V/1 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK | 3 408,00 | 1 | 1.9.2025 – 31.8.2028 |  | 3 | | 3.2 |
| 2.V/2 | Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK | 20 000,00 | 1 | 1.9.2025 – 31.8.2028 | Příležitost | 3 | | 3.3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název školy: Základní škola Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20,** IČ: 70282226, RED\_IZO 600130347 | | | | | | | | |
| Č. šablony | Název šablony | Rozpočet v Kč | Počet aktivit | Termín realizace | Poznámka | Soulad s MAP | | |
| Priorita | Cíl | |
| 2.II/4 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ | 13 632,00 | 4 | 1.9.2025 – 31.8.2027 |  | 2 | | 2.3 |
| 2.II/6 | Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem v ZŠ | 1 160 000,00 | 58 | 1.9.2025 – 31.8.2027 | Příležitost | 2 | | 2.4 |
| 2.V/2 | Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK | 140 000,00 | 7 | 1.9.2025 – 31.8.2027 | Příležitost | 3 | | 3.3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název školy: Mateřská škola Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace**, IČ: 75021439, RED\_IZO 600129322 | | | | | | | | |
| Č. šablony | Název šablony | Rozpočet v Kč | Počet aktivit | Termín realizace | Poznámka | Soulad s MAP | | |
| Priorita | Cíl | |
| 2.I/1 | Školní asistent MŠ | 545 670,00 | 1290 | 1.7.2025 – 30.6.2027 | Příležitost | 1 | | 1.3  1.4 |
| 2.I/5 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ | 17 040,00 | 5 | 1.7.2025 – 30.6.2027 |  | 1 | | 1.3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název školy: Základní škola Měřín,** IČ: 48895288, RED\_IZO 600130169 | | | | | | | | |
| Č. šablony | Název šablony | Rozpočet v Kč | Počet aktivit | Termín realizace | Poznámka | Soulad s MAP | | |
| Priorita | Cíl | |
| 1.II/1 | Školní asistent ZŠ | 1 484 532,00 | 3612 | 1.7.2023 – 31.12.2025 | Příležitost | 2 | | 2.3  2.4 |
| 1.II/7 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ | 35 325,00 | 9 | 1.7.2023 – 31.12.2025 |  | 2 | | 2.3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název školy: Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška**, IČ: 70877068, RED\_IZO 600130215 | | | | | | | | |
| Č. šablony | Název šablony | Rozpočet v Kč | Počet aktivit | Termín realizace | Poznámka | Soulad s MAP | | |
| Priorita | Cíl | |
| 2.I/1 | Školní asistent MŠ | 333 324,00 | 788 | 1.9.2025 – 31.8.2027 | Příležitost | 1 | | 1.3  1.4 |
| 2.I/5 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ | 13 632,00 | 4 | 1.9.2025 – 31.8.2027 |  | 1 | | 1.3 |
| 2.II/1 | Školní asistent ZŠ | 727 560,00 | 1720 | 1.9.2025 – 31.8.2027 | Příležitost | 2 | | 2.3  2.4 |
| 2.II/4 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ | 122 688,00 | 36 | 1.9.2025 – 31.8.2027 |  | 2 | | 2.3 |
| 2.V/1 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK | 54 528,00 | 16 | 1.9.2025 – 31.8.2027 |  | 3 | | 3.2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název školy: Základní škola Velké Meziříčí, Školní 2055, příspěvková organizace,** IČ: 70993092, RED\_IZO 650059140 | | | | | | | | |
| Č. šablony | Název šablony | Rozpočet v Kč | Počet aktivit | Termín realizace | Poznámka | Soulad s MAP | | |
| Priorita | Cíl | |
| 2.II/4 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ | 13 632,00 | 4 | 1.9.2025 – 31.8.2027 |  | 2 | | 2.3 |
| 2.II/5 | Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ | 440 000,00 | 22 | 1.9.2025 – 31.8.2027 | Příležitost | 2 | | 2.4 |
| 2.II/6 | Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem v ZŠ | 600 000,00 | 30 | 1.9.2025 – 31.8.2027 | Příležitost | 2 | | 2.4 |
| 2.V/1 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK | 3 408,00 | 1 | 1.9.2025 – 31.8.2027 |  | 3 | | 3.2 |
| 2.V/2 | Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK | 120 000,00 | 6 | 1.9.2025 – 31.8.2027 | Příležitost | 3 | | 3.3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název školy: Základní škola Pavlínov okres Žďár nad Sázavou,** IČ: 70992070, RED\_IZO 600130789 | | | | | | | | |
| Č. šablony | Název šablony | Rozpočet v Kč | Počet aktivit | Termín realizace | Poznámka | Soulad s MAP | | |
| Priorita | Cíl | |
| 2.II/4 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ | 13 632,00 | 4 | 1.11.2024 – 31.10.2026 |  | 2 | | 2.3 |
| 2.II/5 | Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ | 260 000,00 | 13 | 1.11.2024 – 31.10.2026 | Příležitost | 2 | | 2.3 |
| 2.V/1 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK | 6 816,00 | 2 | 1.11.2024 – 31.10.2026 |  | 3 | | 3.2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název školy: Základní škola Velká Bíteš, příspěvková organizace,** IČ: 70436533, RED\_IZO 600130274 | | | | | | | | |
| Č. šablony | Název šablony | Rozpočet v Kč | Počet aktivit | Termín realizace | Poznámka | Soulad s MAP | | |
| Priorita | Cíl | |
| 2.II/4 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ | 3 408,00 | 1 | 1.9.2025 – 31.8.2027 |  | 2 | | 2.3 |
| 2.II/5 | Inovativní vzdělávání dětí v ZŠ | 1 720 000,00 | 86 | 1.9.2025 – 31.8.2027 | Příležitost | 2 | | 2.4 |
| 2.V/1 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK | 13 632,00 | 4 | 1.9.2025 – 31.8.2027 |  | 3 | | 3.2 |
| 2.VI/2 | Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK | 160 000,00 | 8 | 1.9.2025 – 31.8.2027 | Příležitost | 3 | | 3.2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název školy: Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace**, IČ: 70877441, RED\_IZO 600130843 | | | | | | | | |
| Č. šablony | Název šablony | Rozpočet v Kč | Počet aktivit | Termín realizace | Poznámka | Soulad s MAP | | |
| Priorita | Cíl | |
| 2.I/1 | Školní asistent MŠ | 302 868,00 | 716 | 1.9.2025 – 31.8.2027 | Příležitost | 1 | | 1.3  1.4 |
| 2.I/5 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ | 17 040,00 | 5 | 1.9.2025 – 31.8.2027 |  | 1 | | 1.3 |
| 2.I/6 | Inovativní vzdělávání dětí v MŠ | 20 000,00 | 1 | 1.9.2025 – 31.8.2027 | Příležitost | 1 | | 1.4 |
| 2.II/1 | Školní asistent ZŠ | 333 324,00 | 788 | 1.9.2025 – 31.8.2027 | Příležitost | 2 | | 2.3  2.4 |
| 2.II/4 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ | 88 608,00 | 26 | 1.9.2025 – 31.8.2027 |  | 2 | | 2.3 |
| 2.II/5 | Inovativní vzdělávání dětí v ZŠ | 180 000,00 | 9 | 1.9.2025 – 31.8.2027 | Příležitost | 2 | | 2.4 |
| 2.V/1 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK | 6 816,00 | 2 | 1.9.2025 – 31.8.2027 |  | 3 | | 3.2 |
| 2.VI/2 | Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK | 40 000,00 | 2 | 1.9.2025 – 31.8.2027 | Příležitost | 3 | | 3.2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název školy: Základní škola Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13,** IČ: 70282234, RED\_IZO 600130291 | | | | | | | | |
| Č. šablony | Název šablony | Rozpočet v Kč | Počet aktivit | Termín realizace | Poznámka | Soulad s MAP | | |
| Priorita | Cíl | |
| 2.II/1 | Školní asistent ZŠ | 848 538,00 | 2006 | 1.7.2025 – 30.6.2027 | Příležitost | 2 | | 2.3  2.4 |
| 2.II/6 | Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem v ZŠ | 100 000,00 | 5 | 1.7.2025 – 30.6.2027 | Příležitost | 2 | | 2.4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název školy: Mateřská škola Dolní Libochová**, IČ: 70998841, RED\_IZO 600129713 | | | | | | | | |
| Č. šablony | Název šablony | Rozpočet v Kč | Počet aktivit | Termín realizace | Poznámka | Soulad s MAP | | |
| Priorita | Cíl | |
| 2.I/1 | Školní asistent MŠ | 242 379,00 | 573 | 1.9.2025 – 31.8.2027 | Příležitost | 1 | | 1.3  1.4 |
| 2.I/5 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ | 3 408,00 | 1 | 1.9.2025 – 31.8.2027 |  | 1 | | 1.3 |
| 2.I/6 | Inovativní vzdělávání dětí v MŠ | 40 000,00 | 2 | 1.9.2025 – 31.8.2027 | Příležitost | 1 | | 1.4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název školy: Základní škola a Praktická škola Velká Bíteš, příspěvková organizace**, IČ: 70831394, RED\_IZO 650067754 | | | | | | | | |
| Č. šablony | Název šablony | Rozpočet v Kč | Počet aktivit | Termín realizace | Poznámka | Soulad s MAP | | |
| Priorita | Cíl | |
| 2.II/4 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ | 74 976,00 | 22 | 1.9.2025 – 31.12.2027 |  | 2 | | 2.3 |
| 2.II/5 | Inovativní vzdělávání dětí v ZŠ | 280 000,00 | 14 | 1.9.2025 – 31.12.2027 | Příležitost | 2 | | 2.4 |
| 2.V/1 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK | 6 816,00 | 2 | 1.9.2025 – 31.12.2027 | Příležitost | 3 | | 3.2 |
| 2.VI/2 | Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK | 20 000,00 | 1 | 1.9.2025 – 31.12.2027 | Příležitost | 3 | | 3.2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název školy: Mateřská škola Měřín**, IČ: 70992053, RED\_IZO 600129144 | | | | | | | | |
| Č. šablony | Název šablony | Rozpočet v Kč | Počet aktivit | Termín realizace | Poznámka | Soulad s MAP | | |
| Priorita | Cíl | |
| 2.I/1 | Školní asistent MŠ | 242 379,00 | 573 | 1.8.2025 – 31.7.2027 | Příležitost | 1 | | 1.3  1.4 |
| 2.I/5 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání v MŠ |  |  | 1.8.2025 – 31.7.2027 |  | 1 | | 1.3 |
| 2.I/6 | Inovativní vzdělávání dětí v MŠ |  |  | 1.8.2025 – 31.7.2027 | Příležitost | 1 | | 1.4 |
| 2.I/7 | Příprava dětí ohrožených školním neúspěchem v MŠ | 20 000,00 | 1 | 1.8.2025 – 31.7.2027 | Příležitost | 1 | | 1.4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název školy: Základní škola Lípa, z.s.,** IČ: 9914889, RED\_IZO 691014680 | | | | | | | | |
| Č. šablony | Název šablony | Rozpočet v Kč | Počet aktivit | Termín realizace | Poznámka | Soulad s MAP | | |
| Priorita | Cíl | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |

**ZUŠ a SVČ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název školy: Dóza- středisko volného času Velké Meziříčí, příspěvková organizace,** IČ: 69650560, RED\_IZO | | | | | | | | |
| Č. šablony | Název šablony | Rozpočet v Kč | Počet aktivit | Termín realizace | Poznámka | Soulad s MAP | | |
| Priorita | Cíl | |
| 1.VI/1 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SVČ | 871 350,00 | 222 | 1.3.2023-31.12.2025 |  | 3 | | 3.2 |
| 1.VI/2 | Spolupráce pracovníků ve vzdělávání SVČ | 196 250,00 | 50 | 1.3.2023-31.12.2025 |  | 3  4 | | 3.2  4.1 |
| 1.VI/3 | Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v SVČ | 912 000,00 | 57 | 1.3.2023-31.12.2025 | Příležitost | 3 | | 3.3 |
| 1.VI/4 | Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v SVČ | 95 095,00 | 65 | 1.3.2023-31.12.2025 |  | 3 | | 3.2 |
| 2.VI/1 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SVČ | 153 360,00 | 45 | 1.1.2026 – 31.12.2028 |  | 3 | | 3.2 |
| 2.VI/2 | Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v SVČ | 560 000,00 | 70 | 1.1.2026 – 31.12.2028 | Příležitost | 3 | | 3.3 |
| 2.VI/3 | Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v SVČ | 80 550,00 | 50 | 1.1.2026 – 31.12.2028 |  | 3  4 | | 3.2  4.1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název školy: Základní umělecká škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace,** IČ: 70282145, RED\_IZO 600003809 | | | | | | | | |
| Č. šablony | Název šablony | Rozpočet v Kč | Počet aktivit | Termín realizace | Poznámka | Soulad s MAP | | |
| Priorita | Cíl | |
| 1.VII/1 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZUŠ | 785 000,00 | 200 | 1.4.2023 -31.12.2025 |  | 3 | | 3.2 |
| 1.VII/2 | Spolupráce pracovníků ve vzdělávání ZUŠ | 3 925,00 | 1 | 1.4.2023 -31.12.2025 |  | 3  4 | | 3.2  4.1 |
| 1.VII/3 | Inovativní vzdělávání žáků v ZUŠ | 704 000,00 | 22 | 1.4.2023 -31.12.2025 | Příležitost | 3 | | 3.3 |
| 1.VII/4 | Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZUŠ | 19 019,00 | 13 | 1.4.2023 -31.12.2025 |  | 3 | | 3.2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název školy: Základní umělecká škola, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvková organizace,** IČ: 70280185, RED\_IZO 600003795 | | | | | | | | |
| Č. šablony | Název šablony | Rozpočet v Kč | Počet aktivit | Termín realizace | Poznámka | Soulad s MAP | | |
| Priorita | Cíl | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |

**5. Vytipované aktivity spolupráce s opakovanou realizací**

Mimo kapitolu č.3 tohoto dokumentu uvádíme aktivity spolupráce, které se začaly realizovat díky projektům MAP, které se v území osvědčily. Jedná se především o aktivity sdílení zkušeností, které mají pro území velký potenciál. Jejich realizace se předpokládá i ve školním roce 2025/2026.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název aktivity** | **Popis aktivity** | **Nositel aktivity** | **Cílová skupina** | **Zdroj financování** | **Období realizace** | **Náklady** | **Indikátory** | **Vazba na prioritu/cíl / opatření** |
| Setkávání ředitelů malotřídních škol | Setkávání ředitelů malotřídních škol v území ORP Velké Meziříčí za účelem sdílení zkušeností a výměny dobré praxe, přenos informací se členy pracovních skupin MAP | MAP V, MOST Vysočiny | Ředitelé ZŠ | MOST Vysočiny /ZŠ v území | 2025/ 2026 | 1 000,00 Kč | Počet zrealizovaných akcí  Počet účastníků | 2 / 2.3  4 /4.1 |
| Setkávání vychovatelek školních družin | Setkávání vychovatelek školních družin v území ORP Velké Meziříčí za účelem sdílení zkušeností a výměny dobré praxe, přenos informací se členy pracovních skupin MAP | MAP V, MOST Vysočiny | Vychovatelky | MOST Vysočiny /ZŠ v území | 2025/ 2026 | 2 000,00 Kč | Počet zrealizovaných akcí  Počet účastníků | 4 / 4.1 / 4.1.1 |
| Festival vzdělávání | Přehlídka možností studia na středních školách pro žáky vyšších ročníků základních škol, rodiče a pedagogy – kariérové poradenství | JUPITER club Velké Meziříčí | Žáci,  Rodiče,  Pedagogové | JUPITER club Velké Meziříčí | 2025/  2026 | 10 000,00 Kč | Počet zapojených středních škol | 2 / 2.4, 2.3  4 / 4.1 |
| Den otevřených zahrad-Den řemesel, Den otevřených dvečí  PŘÍLEŽITOST | Vzdělávací aktivita zaměřená na rozvoj polytechnického vzdělávání, EVVO apod. za účasti odborných lektorů | ZŠ a PRŠ Velká Bíteš,  partner MOST Vysočiny | Děti MŠ a žáci 1. st. ZŠ, pedagogové, veřejnost | ZŠ a PRŠ Velká Bíteš  Město Velká Bíteš | 2025/  2026 | 20 000,00 Kč | Počet účastníků | 1 / 1.4, 1.3  2 / 2.4  3 / 3.2  4 / 4.1 |

Přehled **investičních záměrů** týkajících se infrastruktury a vybavení je uveden ve Strategickém rámci MAP do roku 2028, tabulky investičních priorit 2021-2027, verze 12.0. Investiční záměry jsou v souladu s prioritami a cíl MAP a aktivitami Akčního plánu.

**6. Implementační aktivity vycházející z Akčního plánu pro období 1.9.2025 – 31.12.2025**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Název akce* | *Lektor* | *Realizace* | *Typ akce* | *Realizátor* | *Indikátor* | *Cílová skupina* | *Zdroj financování + Náklady* |
| Komunikační dovednosti v praxi | Mgr. Jiří Halda | 15.9.2025 | seminář | MAP IV | Počet účastníků  Počet škol | Pedagogové MŠ + ZŠ, + volného času | MAP IV  13 000,- Kč |
| Důslednost, nebo bezpodmínečná láska? | Dr. Lidmila Pekařová | 25.9.2025 | webinář | MAP IV | Počet účastníků | Rodiče, veřejnost, pedagogové MŠ a ZŠ, volného času | MAP IV  15 000,- Kč |
| Setkání se speciálním pedagogem | PaedDr. Zdeněk Martínek | 1.10.2025 | seminář | MAP IV | Počet účastníků | Rodiče, pedagogové MŠ a ZŠ, volného času | MAP IV  10 000,- Kč |
| Prototýpci (AI jako pomocník učitele) | Lukas Hrdý | 9.10.2025 | workshop | MAP IV | Počet účastníků  Počet škol | Pedagogové MŠ + ZŠ, + volného času | MAP IV |
| Jóga II | Miluška Kuchařová | 18.10.2025 | workshop | MAP IV | Počet účastníků  Počet škol | Pedagogové MŠ + ZŠ, + volného času | MAP IV |
| Florbal | Michal Eisenkolb | 24.10.2025 | workshop | MAP IV | Počet účastníků  Počet škol | Pedagogové ZŠ + volného času | MAP IV |
| Čtenářská pregramotnost | Mgr. Lenka Bínová | 13.10.2025 | webinář | MAP IV | Počet účastníků  Počet škol | Pedagogové MŠ + ZŠ | MAP IV  14 000,- Kč |
| Úvod do polytechnického vzdělávání | Pavla Čechová | 4.11.2025 | workshop | MAP IV | Počet účastníků  Počet škol | Pedagogové MŠ + ZŠ | MAP IV |
| Hlas jako nástroj komunikace | Mgr. Jarmila Skopalová | 10.11.2025 | workshop | MAP IV | Počet účastníků  Počet škol | Pedagogové MŠ + ZŠ, + volného času | MAP IV  13 000,- Kč |
| Matematická pregramotnost | Mgr. Lenka Bínová | 2.12.2025 | webinář | MAP IV | Počet účastníků  Počet škol | Pedagogové MŠ | MAP IV  14 000,- Kč |
| Malá technická univerzita | Lektoři MTU | 4.11.2025 | workshop | MAP IV | Počet účastníků  Počet škol | Pedagogové MŠ + 1. st. ZŠ | MAP IV  20 000,- Kč |
| Hlas jako nástroj komunikace i charakterizace osobnosti | Mgr. Jarmila Skopalová | 24.11.2025 | workshop | MAP IV | Počet účastníků  Počet škol | Pedagogové MŠ + ZŠ, + volného času | MAP IV  7 000,- Kč |

**7. Přehled zapojených subjektů do projektu MAP IV rozvoje vzdělávání v ORP Velké Meziříčí**

|  |
| --- |
| Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace |
| Mateřská škola Březí, příspěvková organizace |
| Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda, příspěvková organizace |
| Základní škola a Mateřská škola Dolní Heřmanice, příspěvková organizace |
| Mateřská škola Dolní Libochová |
| Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace |
| Základní škola a Mateřská škola Křoví, příspěvková organizace |
| Mateřská škola Lavičky, příspěvková organizace |
| Základní škola Lavičky, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace |
| Mateřská škola Měřín - příspěvková organizace |
| Základní škola Měřín |
| Základní škola a Mateřská škola Moravec, příspěvková organizace |
| Základní škola Netín, okres Žďár nad Sázavou |
| Mateřská škola Ořechov, příspěvková organizace |
| Základní škola a mateřská škola Oslavice, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace |
| Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška |
| Základní škola Pavlínov okres Žďár nad Sázavou |
| Základní škola a mateřská škola Ruda, příspěvková organizace |
| Mateřská škola Stránecká Zhoř, příspěvková organizace |
| Základní škola a mateřská škola Tasov |
| Mateřská škola Uhřínov |
| Mateřská škola Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace |
| Mateřská škola Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace |
| Základní škola a Praktická škola Velká Bíteš, příspěvková organizace |
| Základní škola Velká Bíteš, příspěvková organizace |
| Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace |
| Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Lhotky 42, příspěvková organizace |
| Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Mostiště 50, příspěvková organizace |
| Základní škola Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20 |
| Základní škola Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13 |
| Základní škola Velké Meziříčí, Školní 2055, příspěvková organizace |
| Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace |
| Mateřská škola Vidonín |
| Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí |
| Základní umělecká škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace |
| Základní umělecká Velká Bíteš, Hrnčířská, příspěvková organizace |
| Základní škola Lípa, z. s. |
| *Městská knihovna Velké Meziříčí* |
| *Dóza – středisko volného času Velké Meziříčí, příspěvková organizace* |
| *Muzeum Velké Meziříčí* |
| *Chaloupky, o.p.s.* |

Akční plán byl schválen Řídícím výborem dne ………………….

………………………………………………

Ing. Pavel Stupka, předseda Řídícího výboru

